## Hoja1
Tarea | Prioridad | Solicitado por: | Responsable | Área | Estado | Fecha de inicio | Fecha de finalización programada | Fecha de finalización real | Comite Jurídico 14 abril 2025 | Comite Juridico-comercial 16 abril 2025 | Comite Juridico-comercial abril 2025 | Daily 6 de Noviembre | Daily 5 mayo 2025 | Daily 6 de Mayo | Daily 7 mayo 2025 | Daily 9 mayo 2025 | Daily 12 mayo 2025 | Daily 21 mayo 2025 | Daily 14 mayo 2025 | Daily 16 mayo 2025 | Daily 19 mayo 2025 | Daily 4 junio 2025 | Daily 6 junio 2025 | Daily 11 junio 2025 | Daily 13 junio 2025 | Daily 16 junio 2025 | Daily 19 junio 2025 | Daily 25 junio 2025 | Daily 02 julio 2025 | Daily 04 julio 2025 | Daily 7 julio 2025 | Daily 11 julio 2025 | Daily 16 julio 2025 | Daily 18 julio 2025 | Daily 21 julio 2025 | Daily 23 julio 2025 | Daily 25 junio 2025 | Daily 30 julio 2025 | Daily 4 agosto | Daily 6 de Agosto | Daily 08 de agosto | Daily 9 junio 2025 | Daily 11 de agosto | Daily 15 de agosto | Daily 13 de agosto | Daily 21 de agosto | Daily 22 de Agosto | Daily 25 de Agosto | Daily 27 de Agosto | Daily 29 de agosto | Daily 1 septiembre | Daily 3 septiembre | Daily 5 septiembre | Daily 8 de septiembre | Daily 10 septiembre | Daily 15 septiembre | Daily 17 septiembre | Daily 19 septiembre | Daily 22 septiembre | Daily 25 septiembre | Daily 1 de Octubre | Daily 6 de octubre | Daily 8 de octubre | Daily 10 de octubre | Daily 14 octubre | Daily 17 Octubre | Daily 20 Octubre | Daily 23 octubre | Daily 24 de Octubre | Daily 27 de Octubre | Daily 29 de octubre | Daily 29 de septiembre | Daily 7 de noviembre | Daily 10 noviembre 2025 | Daily 14 de noviembre 2025 | Daily 19 de noviembre 2025 | Daily 21 noviembre 2025 | Daily 24 de noviembre de 2025 | Daily 26 de noviembre 2025 | Daily 3 de diciembre 2025 | Daily 5 de diciembre 2025 | Daily 12 de diciembre 2025 | Daily 15 de dicicembre de 2025 | Daily 17 diciembre de 2025 | Daily 22 Diciembre 2025 | Daily 5 Enero 2025 | Daily 08 Enero 2025 | Enero 14 2026 | Enero 16 2026 | enero 19 de 2026 | Enero 21 de 2026 | Enero 26 de 2026 | 28 de enero 2026 | 4 de febrero 2026 | 11 de febrero 2026 | 14 de febrero 2026 | 16 de febrero 2026 | 18 de febrero 2026 | 21 de febrero 2026 | 23 de febrero 2026 | 25 de febrero 2026 | 27 de febrero 2026 | 04 de marzo 2026 | 06 de marzo | 09 de marzo | 11 de marzo | 13 de marzo | 16 d e marzo | 18 de marzo | 20 de marzo | 23 de marzo | 25 de marzo | 27 de marzo | 30 de marzo | 01 de abril | 02 de abril | 06 de abril | 08 de abril | 10 de abril | 13 de abril 2026 | 14 de Abril | 15 de abril | 17 de abril | 20 de abril | 22 de abril | 24 de abril | 27 de abril | 29 de abril | 04 de mayo | 06 de mayo | 08 de mayo | Columna 133 | 12 de mayo | 13 de mayo | 15 de mayo | 20 de mayo | 22 de mayo | 25 de mayo | 27 de mayo | 29 de mayo | 01 de junio | 03 de junio | 05 de junio | 10 de juniio
RPH de torre 1 San Miguel | P0 | Lady Gaona | Juliana Arango Marin | Jurídica | En progreso | 2025-11-04 | 2026-02-28 | [102 empty] | Se tienen todos los documentos aprobados por ambas fiduciarias, se recibio el poder de la fiduciaria y de Santiago Baron (Centinela 1) para proceder con las firmas. Se programa firma de Rocha para el martes 24 de marzo. |  | en estado de firmas, ya inverconstrucción (rocha), centinela (marcela), y fiduaval (juliana) firmaron hoy martes 24 de marzo, mañana se va a radicar en accion fiduciaria para su firmar. | [5 empty] | el martes 07 de abril ingresó a registro. | [6 empty] | en tramite. |  | se notifica nota devolutiva. Se va a ajustar la escritura de RPH por parte de Raul y maria camila, el acto correspondiente a la escisión de la fiduciaria se traslada a AVAL FIDUCIARIA, la aclaración de los parqueaderos se hablara directamente con catastro |  |  |  | se hizo una modificacion en la RL de Inver, una vez salga se iniciará el tramite de firma de escritura aclaratoria, y se va a ingresar una solicitud de insistencia en el registro de los actos que no son objeto de aclaración. |  |  |  | está para firmas, ya se firmó la insistencia, falta la firma de la escritura aclaratoria para liquidar y tramitar. | está para firmas, ya se firmó la insistencia, falta la firma de la escritura aclaratoria para liquidar y tramitar. | está para firmas, ya se firmó la insistencia, falta la firma de la escritura aclaratoria para liquidar y tramitar. | [5 empty] | se reingresó segunda aclaracion el dia de hoy 05 de junio.
Escritura aclaratoria del RPH con el certificado tecnico de ocupación de T1 y garantia decenal | P0 | laura Gomez | inverconstruccionsas@gmail.com | Jurídica | Por hacer | 2026-03-24 | 2026-04-30 | [104 empty] | tarea nueva, se hace despues que ingresemos el RPH. | [5 empty] | finalizando revisión. |  |  | incluir dentro de un aclaratoria en la que se informe quer tenemos Certificado Tecnico de Ocupación y anexar Póliza Decenal. |  |  |  | ya felipe la está adelantando en la notaria 2da de Medellín. |  | Esta escritura se debe gestionar en la notaria 15 que tiene todos los anexos del RPH,v ademas que debe ingresar después de registrado la aclaración del RPH. inverconstruccionsas@gmail.com |  |  |  | en espera de la poliza de la garantia decenal para poder iniciar, se hace en la notaria 15 donde está el RPH, el texto de aclaracion se encuentra en el drive en la escritura original de RPH. | [11 empty] | pendiente por requisitos. | pendiente hacer minuta en la notaria 15 de medellín, se activó ayer.
traslado lote torre 3 (condición para cumplimiento de punto de equilibrio T3 preventa vence 30 mayo) | P2 | Nicolas Quiceno | inverconstruccionsas@gmail.com | Jurídica | En espera | 2026-03-06 | 2026-08-28 | [96 empty] | tarea nueva. | [5 empty] | en comites de planeaciones, se pidio no adelantar la tarea hasta que se tenga claridad del desembolso del credito constructor T2 y la ampliación de la preventa de T3 |  | tarea en espera, hasta que no tengamos claro el otrosí del fideicomiso. | [5 empty] | validar tarea. |  |  | traslado de lote t3 de acción fiduciaria a fiduaval. |  |  |  | está en progreso, está en elaboración de minuta. |  | se va a ampliar la preventa de torre 3. se trasladara el lote cuando asi lo indique la gerencia |  |  |  | se hace cuando tengamos subdividido el lote tres y tengamos autorizacion de gerencia para hacer el traslado de la tierra. | [11 empty] | esta tarea se debe mover para final de año. estamos en espera de punto de equilibrio cumplido. | en espera, debe salir el RPH de la torre 1.
Ampliacion de la preventa T3 | P0 | Lady Gaona | Juliana Arango Marin | Jurídica | En progreso | 2026-03-06 | 2026-03-30 | [96 empty] | tarea nueva. | [5 empty] | Se envio el 18 de marzo a AVAL FIDUCIARIA, modelo de comunicación que se utilizaria para que los clientes amplien la preventa, en caso de no lograr las condiciones de punto de equilibrio |  | juliana envió una carta modelo a la fiduciaria para aprobación, la preventa vence el 30 de mayo. | [5 empty] | ya estamos autorizados para ampliar la preventa, el 09 de abril se autorizó de gerencia. | [6 empty] | en tramite. |  | ya se envio nuevamente correo el martes y Lady Gaona esta gestionando con la fiduciaria para que se autorice la ampliacion de la prevnta con carta y no con otrosi. Ademas que se acepte esa carta para los que no firmaron otrosi el año pasado |  |  |  | vamos a firmar el otrosí y la carta de autorización con los compradores de T3. |  |  |  | ya se solicitó ampliacion, la fiduciaria entregó otrosí, entregamos hoy observaciones para firma. | ya se solicitó ampliacion, la fiduciaria entregó otrosí, entregamos hoy observaciones para firma. | ya se solicitó ampliacion, la fiduciaria entregó otrosí, entregamos hoy observaciones para firma. | [5 empty] | estamos en proceso de recoleccion de firma de los compradores, tenemos hasta el 15 de junio para acreditar otrosí y firmar otrosí #5 de la ampliacion de la preventa.
Hipoteca lote torre 2 a favor del fondo nacional del ahorro | P2 | Nicolas Quiceno | Juliana Arango Marin | Jurídica | En espera | 2026-03-06 | 2026-06-30 | [96 empty] | tarea nueva. | [5 empty] | pendiente estudio de titulo, el cual depende del otrosi al fideicomiso que se esta gestionando con Aval Fiduciaria |  | esta en espera, necesitamos tener otrosí al fideicomiso, estudio de titulos, y una vez tengamos eso se procede con la hipoteca, debemos montar poder de fiduaval que nos de el poder a (juliana o marcela) para firmar la hipoteca. | [5 empty] | pendiente por hacer. | [6 empty] | pendiente por iniciar. |  | se debe primero gestionar el estudio de titulo por parte del FNA, que esta dependiendo del otrosi al FAI con AVAL FIDUCIARIA |  |  |  | sigue en espera hasta que tengamos el otrosí al fideicomiso inmobiliario. |  |  |  | lady gestionó para arreglar en la notaria de caldas, a la espera de orden de escrituracion. | lady gestionó para arreglar en la notaria de caldas, a la espera de orden de escrituracion. | lady gestionó para arreglar en la notaria de caldas, a la espera de orden de escrituracion. | [5 empty] | ya se inició tramite, se envió hoy la documentacion a la notaria de caldas para firmar el 17 de junio con el FNA.
Modificación del Fideicomiso de Administración inmobiliaria con la modificación aptos pago lote, notas FNA y fraccionamiento de Fideicomisos por torre | P0 | Lady Gaona | Juliana Arango Marin | Jurídica | En progreso | 2025-03-21 | 2025-05-23 |  | Se debe filtrar con Felipe la información de los apartamentos que ya estan asociados a algun negocio, para validar que esten bloqueados con Inverconstrucción en el sistema, para T1-2-3-4 |  |  | sigue en espera. | El Otrosi lo proyecta la fiduciaria, ya se envio la solicitud, en espera para que ellos proyecten el documento | la fiduciaria responde que no pueden hacer ningun tipo de modificacion, hasta tanto no se firma la minuta de transferencia de la tierra, en el correo enviado el 6 de mayo, se les va a reponder pidiendo reunion. | La fiduciaria indica que no va a generar ningun Otrosi en tanto no ocurra la transferencia del lote, Lady indica que esta solicitando reunion para aclarar este tema |  | La fiduciaria indica que no va a generar ningun Otrosi en tanto no ocurra la transferencia del lote, Lady indica que esta solicitando reunion para aclarar este tema |  |  |  | La fiduciaria indica que no va a generar ningun Otrosi en tanto no ocurra la transferencia del lote, Lady indica que esta solicitando reunion para aclarar este tema | En espera hasta el traslado de lote para radicar ante fiduciaria, por directriz de ellos mismos, mas no porque el contrato no lo permita. |  |  |  | El viernes se adelanto reunion con el equipo de Fidubogota, Sonia, Esperanza, ampliaron la pre venta por 30 dias, para legalizar todos los desistimientos e ingresar todos los otrosí. Se debe esperar | Se envio nuevamente correo con los inmuebles de pago lote, de la T1-2-3-4, en espera para poder radicar ante fiduciaria para que ellos procedan a la elaboración |  |  |  | Se envio nuevamente correo con los inmuebles de pago lote, de la T1-2-3-4, en espera para poder radicar ante fiduciaria para que ellos procedan a la elaboración |  | se conversará en el comité del 15 de julio para tomar una decision. |  |  | se va a hablar con lady y enviar un correo para socializar en comité de proyecto. |  |  | Se debe hacer una vez esten trasladados los lotes |  |  | En espera hasta el traslado de lote para radicar ante fiduciaria, por directriz de ellos mismos, mas no porque el contrato no lo permita. |  |  |  | en espera. |  |  | en espera. | en espera. | en espera. |  |  | en espera. |  |  |  |  | sigue en espera. | [6 empty] | en espera. |  | en espera hasta que pase el traslado de torre 1 y 2. | [9 empty] | sigue en espera. | [9 empty] | hasta que no tengamos el traslado del lote al fideicomiso del proyecto no nos van a modificar eso, sigue en espera. | [5 empty] | se le escribió a la fiduciaria para saber cual es el procedimiento a seguir para hacer la modificacion del FAI. | [7 empty] | estamos a la espera de la fiduciaria. |  | sigue en espera hasta que la fiduciaria nos de plan de trabajo para hacer el cambio. | [5 empty] | en reunion sostenida por Lady y Lizeth Gaona con la fiduciaria se decidio modificar el FAI en varios frentes cambio de aptos pago lote, incorporar lo solicitado por el FNA y sacar un FAI por torre |  | pendiente hacer el borrador de otrosí. | [5 empty] | hoy 10 de abril se tuvo reunion con Katerin Barros y todavia no ha salido autorizado por la juridica de la Fiduciaria. | [6 empty] | en tramite, ya tenemos el otrosí de la fiducia está en revisión de Lady y Laura. |  | En revision de la fiducisaria de los comentarios de nosotros. LAdy esta gestionando con la Fiducaria |  |  |  | la fiduciaria acepto los cambios al otrosí que propone el FNA y acepto la modificacion de los aptos pago lote, para modificar el cambio del proyecto nos exigen la firma de todos los compradores, en comité de gerencia se acordó esta semana escalar a la fiduciaria para buscar alternativas para evitar requerir la autorizacion de todos los compradores. |  |  |  | ya el FNA aprobó las modificaciones, y aval fiduciaria mandó las ultimas modificaciones para aprobacion de inver. | ya el FNA aprobó las modificaciones, y aval fiduciaria mandó las ultimas modificaciones para aprobacion de inver. | ya el FNA aprobó las modificaciones, y aval fiduciaria mandó las ultimas modificaciones para aprobacion de inver. | [5 empty] | se inició proceso de firmas el 04 de junio de 2026.
creación de fideicomiso parqueadero, cuartos utiles y locales comerciales. | P0 | Lady Gaona | Juliana Arango Marin | Jurídica | En espera | 2026-02-27 | 2026-04-30 | [94 empty] | estamos a la espera de la fiduciaria. |  | pendiente por hacer en tiempo oportuno. | [5 empty] | se solicita a la fiduciaria pasos a seguir, primero se debe vincular a la fiduciaria a Centinela 1. Se solicito a Sofia que nos apoyara con esto |  | ya vinculamos a centinela, está en progreso. | [5 empty] | el 09 de abril Katerin Barros nos mandó los requisitos para la apertura de los nuevos Fideicomisos. | [6 empty] | en tramite, pendiente compartir una info a la fiducia de el lote y el proyecto para aperturar. |  | Se compartio con Laura, Lady y Sara la información requerida. Pendeinte la información de Lady y de Sara. |  |  |  | estamos pendientes la info de lady y de sara. |  |  |  | seguimos a la espera de la informacion de lady y de sara. | seguimos a la espera de la informacion de lady y de sara. | seguimos a la espera de la informacion de lady y de sara. | [5 empty] | pendiente de informacion de lady y sara.
modificacion de correo y telefono de Croma en camara de comercio | P2 | Lady Gaona | Area Juridica Inverconstrucción S.A.S. | Jurídica | Por hacer | 2025-08-04 | 2026-02-20 |  |  |  |  | pido directriz para saber cual es el nuevo numero telefónico que se va a actualziar, Laura va a enviar en nueco correo de croma. | [30 empty] | por hacer. |  |  | juliana va a validar la urgencia de esta tarea porque tenemos otras contingencias. |  |  |  |  | pendiente. |  |  | en proceso. |  | en proceso. |  |  | se priorizan otras tareas de san miguel que se requieren como (derechos de petición, otrosí y promesas, cesiciones de fideicomiso el reposo y la cordialidad). | se priorizan otras tareas de san miguel que se requieren como (derechos de petición, otrosí y promesas, cesiciones de fideicomiso el reposo y la cordialidad). | [7 empty] | pendiente por hacer. |  | pendiente por hacer. |  |  |  |  | pendiente modificacion de fecha. |  |  | pendiente modificar fechas de cumplimiento. |  |  | pendiente validar fecha programada de finalización. | pendiente validar fecha programada de finalización. |  |  |  |  | pendiente validar fecha programada de finalización. | se actualiza fecha de elaboración. |  |  | pendiente por hacer. |  |  | se actualiza fecha de cumplimiento debido a que se han priorizado otras tareas. | pendiente por hacer. |  |  | pendiente por hacer. |  |  |  | pendiente por hacer. |  | pendiente por hacer. |  |  | pendiente por hacer. |  |  | pendiente por hacer. |  | pendiente por hacer. |  |  |  | pendiente por hacer. |  |  | pendiente por hacer. |  | pendiente por hacer. hacer acta y radicar en camara de comercio. |  |  |  |  | pendiente por hacer. hacer acta y radicar en camara de comercio. | pendiente |  |  |  | pendiente hacer el acta. | pendiente hacer el acta. |  |  | pendiente hacer el acta. | pendiente hacer el acta. | pendiente hacer el acta. |  |  | pendiente hacer el acta. |  |  | pendiente por hacer.
Busqueda marcaria y registro de marca de Croma | P1 | Lady Gaona | Area Juridica Inverconstrucción S.A.S. | Jurídica | Por hacer | 2025-04-07 | 2026-03-21 |  | Cristhian que ya tiene el formato diligenciado. En espera de información que se requiere explicación de como llenarla. Se solicito manual a la SIC. |  |  | pendiente que sofia nos pase camara de comercio de croma y manula logo, para tener info de croma y intentar hacer este registro, los registros ante la SIC no se han podido realizar porque al momento del pago, no nos deja. | La busqueda ya se realizo, el registro solo se puede hacer cuando se constituya la empresa |  | La busqueda ya se realizo, el registro solo se puede hacer cuando se constituya la empresa |  | La busqueda ya se realizo, el registro solo se puede hacer cuando se constituya la empresa |  |  | La busqueda ya se realizo, el registro solo se puede hacer cuando se constituya la empresa | [6 empty] | Marcela retomará |  |  |  | nos vamos a reunir el jueves 10 de julio a las 4 de la tarde con valentina para retomar tarea. |  | reprogramamos fecha para cumplir con la tarea, validar con juliana la fecha de finalizacion de la tarea. |  |  | Por hacer. buscar en la pagina de la super si hay alguna sociedad que tenga una marca registrada con nombre similar a croma. |  |  | se intentó hacer el registro pero no nos acepta pago. vamos a llamar o por PQR para solucionar. |  |  | La busqueda esta lista, falta registro de marca | se hizo el registrro pero a la hora de pagar no está dejando, se intentó pagar por PSE con contabilidad y con tarjeta de crédito con lady, debo comunicarme via llamada o enviar D.P para solucionar el registro. |  |  | Se debe verificar problemas de pago desde Inver |  |  |  |  | pendiente. |  |  | en proceso. |  | en proceso. |  |  | se priorizan otras tareas de san miguel que se requieren como (derechos de petición, otrosí y promesas, cesiciones de fideicomiso el reposo y la cordialidad). | se priorizan otras tareas de san miguel que se requieren como (derechos de petición, otrosí y promesas, cesiciones de fideicomiso el reposo y la cordialidad). | [7 empty] | pendiente por hacer. |  | pendiente por hacer. |  |  |  |  | pendiente por hacer, manuela proporciona logo de Croma mediante correo electronico. |  |  | pendiente modificar fechas de cumplimiento. |  |  | pendiente validar fecha programada de finalización. | pendiente validar fecha programada de finalización. |  |  |  |  | pendiente validar fecha programada de finalización. | se actualiza fecha de elaboración. |  |  | juliana asumió la tarea junto a valentina. |  |  | pendiente por hacer. | pendiente por hacer, tareas juliana las va a coordinar con valentina. |  |  | pendiente por hacer, tareas juliana las va a coordinar con valentina. |  |  |  | pendiente por hacer. |  | pendiente por hacer. |  |  | pendiente por hacer. |  |  | pendiente por hacer. |  | pendiente por hacer. |  |  |  | pendiente por hacer. |  |  | pendiente por hacer. |  | pendiente por hacer. |  |  |  |  | pendiente por hacer. | pendiente |  |  |  | pendiente por hacer. crear cuenta en la SIC. | pendiente por hacer. crear cuenta en la SIC. |  |  | pendiente por hacer. crear cuenta en la SIC. | pendiente por hacer. crear cuenta en la SIC. | pendiente por hacer. crear cuenta en la SIC. |  |  | pendiente por hacer. crear cuenta en la SIC. |  |  | pendiente por hacer, estoy haciendo primero los cambios en camara de comercio.
Busqueda marcaria y registro de marca de Inverconstrucción | P3 | Lady Gaona | Area Juridica Inverconstrucción S.A.S. | Jurídica | Por hacer | 2025-04-07 | 2026-02-28 |  | Cristhian que ya tiene el formato diligenciado. En espera de información que se requiere explicación de como llenarla. Se solicito manual a la SIC. |  |  | pendiente por hacer. | La busqueda ya se realizo, el registro ya esta guardado en la pagina, pero la plataforma no ha aceptado el pago. Hoy se intenta nuevamente |  | La busqueda ya se realizo, el registro ya esta guardado en la pagina, pero la plataforma no ha aceptado el pago. Hoy se intenta nuevamente. Hay un error en la plataforma. Si no se deja pagar hoy, se montara por cuadro de pagos semanales |  | Cristhian se comunico y en la Super le expicaron otra forma de hacerlo, para 13 de mayo |  |  | No se dejo pagar por PSE, En la SIC indican que debe hacer todo el proceso nuevamente ya que cuando se cuelga en la pagina se debe pagar de inmediato. Ya quedo montado nuevamente hoy, se debe pagar hoy. | [6 empty] | Marcela retomará |  |  |  | nos vamos a reunir el jueves 10 de julio a las 4 de la tarde con valentina para retomar tarea. |  | reprogramamos fecha para cumplir con la tarea, validar con juliana la fecha de finalizacion de la tarea. |  |  | Por hacer. buscar en la pagina de la super si hay alguna sociedad que tenga una marca registrada con nombre similar a inverconstrucción. y hacer el registro de la marca de inverconstruccion. |  |  | se intentó hacer el registro pero no nos acepta pago. vamos a llamar o por PQR para solucionar. | [6 empty] | se hizo el registrro pero a la hora de pagar no está dejando, se intentó pagar por PSE con contabilidad y con tarjeta de crédito con lady, debo comunicarme via llamada o enviar D.P para solucionar el registro. |  |  |  |  | pendiente hacer tarea de nuevo ya que cuando llega el momento de pagar presenta inconvenientes. |  |  | en progreso. |  | en proceso. |  |  | se priorizan otras tareas de san miguel que se requieren como (derechos de petición, otrosí y promesas, cesiciones de fideicomiso el reposo y la cordialidad). | se priorizan otras tareas de san miguel que se requieren como (derechos de petición, otrosí y promesas, cesiciones de fideicomiso el reposo y la cordialidad). | [5 empty] | solicitar en el chat de la SIC como se puede pagar ya que no nos deja. |  | pendiente por hacer. |  | pendiente por hacer. |  |  |  |  | pendiente por hacer. |  |  | pendiente modificar fechas de cumplimiento. |  |  | pendiente validar fecha programada de finalización. | pendiente validar fecha programada de finalización. |  |  |  |  | pendiente validar fecha programada de finalización. | se actualiza fecha de elaboracion. |  |  | juliana asumió la tarea junto a valentina. |  |  | pendiente por hacer. | pendiente por hacer, tareas juliana las va a coordinar con valentina. |  |  | pendiente por hacer, tareas juliana las va a coordinar con valentina. |  |  |  | pendiente por hacer. |  | pendiente por hacer. |  |  | pendiente por hacer. |  |  | pendiente por hacer. |  | pendiente por hacer. |  |  |  | pendiente por hacer. |  |  | pendiente por hacer. |  | pendiente por hacer. | pendiente por hacer. | pendiente por hacer. | pendiente por hacer. | pendiente por hacer. | pendiente por hacer. | pendiente |  |  |  | pendiente por hacer. crear cuenta en la SIC. | pendiente por hacer. crear cuenta en la SIC. |  |  | pendiente por hacer. crear cuenta en la SIC. | pendiente por hacer. crear cuenta en la SIC. | pendiente por hacer. crear cuenta en la SIC. |  |  | pendiente por hacer. crear cuenta en la SIC. |  |  | pendiente por hacer, estoy haciendo primero los cambios en camara de comercio.
Reconstrucción de libro de actas de Inverconstrucción | P1 | Lady Gaona | Juliana Arango Marin | Jurídica | Por hacer | 2025-04-07 | 2026-02-07 |  | Se debe realizar la tarea |  |  | sigue en espera. | Juliana esta a la espera del envio de actas por parte de Santiago y Lady |  | Juliana esta a la espera del envio de actas por parte de Santiago y Lady |  | Juliana esta a la espera del envio de actas por parte de Santiago y Lady |  |  |  | Juliana esta a la espera del envio de actas por parte de Santiago y Lady |  |  |  |  | Nadie ha enviado info , se envia correo nuevamente | Juliana recibio de Lizeth las primeras 9 actas, faltan de la 10 a la 17. | [5 empty] | seguimos en espera. se debe comentar esto en comité juridico cuando esten todos, para que todos esten enterados de que no aparecieron las actas y no hay forma de reconstruir. | [8 empty] | Nadie ha enviado info , se envia correo nuevamente | [8 empty] | se prioriza, quedamos con el compromiso que por mas tardar al dia 8 de agosto tiene que estar lista. |  |  | no hay forma de reconstruir los libros viejos porque no hay actas ni copias, queda pendiente juliana validar con el revisor fiscal. |  |  |  |  | sigue en espera. hasta contar con las actas suscritas y remitidas por los socios. | [6 empty] | pendiente por hacer. |  | sigue en espera. | [9 empty] | sigue pendiente. laura vuelve a enviar correo solicitando informacion a los responsables para poder reconstruir las actas. | [9 empty] | se actualiza fecha. | [5 empty] | pendiente por hacer. | [7 empty] | sigue en espera. |  | en espera de un cambio de socios. | [5 empty] | pendiente por hacer |  | pendiente por hacer. | [5 empty] | en espera. | [6 empty] | en espera. |  | pendiente |  |  |  | pendiente por hacer. |  |  |  | pendiente por hacer. | pendiente por hacer. | pendiente por hacer. | [5 empty] | pendiente por hacer.
Expedición de acciones INVER (Cimento- Luzlui) Titulos e inscripcion libro accionistas | P1 | Lady Gaona | Juliana Arango Marin | Jurídica | Por hacer | 2025-04-29 | 2026-02-07 |  |  |  |  | pendiente por hacer. | Pendiente |  | Pendiente |  | Pendiente |  |  |  | Pendiente |  |  |  |  | Falta firma rep legal en el libro de accionistas de inver. en espera venida de Santiago | El martes 24 de junio se haran el registro el libro de accionistas y se expide titulos | [5 empty] | queda listo el miercoles la expedición. | [8 empty] | Ya estan las acciones, pero falta fecha cierta de los otros accionistas, se va a enviar a firmas | [8 empty] | pendiente para el lunes, las actas de asamblea, cimento, luzlui. |  |  | pendiente por realizar. |  |  |  |  | pendiente. | [8 empty] | pendiente por hacer. | [9 empty] | lo vamos a aplazar hasta que nos firmen la capitalización. | [9 empty] | se actualiza la fecha de finalizacion de la tarea. | [5 empty] | pendiente por hacer. | [7 empty] | pendiente por hacer. |  | pendiente por hacer. | [5 empty] | pendiente por hacer |  | pendiente por hacer. | [5 empty] | pendiente por hacer. | [6 empty] | pendiente por elaboración. |  | pendiente |  |  |  | pendiente por hacer. |  |  |  | pendiente por hacer. | pendiente por hacer. | pendiente por hacer. | [5 empty] | pendiente por hacer.
Acta asamblea ordinaria Pulsus 2026 | P1 | gerencia | Juliana Arango Marin | Jurídica | En espera | 2026-03-30 | 2026-04-09 | [110 empty] | pendiente a que Lady mande los estados financieros para hacer la asamblea. | [6 empty] | pendiente de entrega de los estados financieros por parte de Lady. | [5 empty] | pendiente de los estados financieros que nos debe proporcionar LADY. |  |  |  | pendiente la info, por parte de lady. | pendiente la info, por parte de lady. | pendiente la info, por parte de lady. | [5 empty] | está pendiente la info de felipe y de Lady.
Cesión de derechos fideicomiso la cordialidad a Centinela 1 | P1 | Juliana Arango | Juliana Arango Marin | Jurídica | En progreso | 2025-09-22 | 2025-10-22 |  |  |  |  | ya lo tenemos en fisico, falta la firma de santiago baron. | Juliana entrego los dos documentos de cesion, en espera de aprobación de Santiago (La cordialidad) |  | Juliana entrego los dos documentos de cesion, en espera de aprobación de Santiago (La cordialidad) |  | En espera del valor por parte de Lady |  |  |  | Juliana lo entrego pasado viernes a firmas de Julian y luego Santiago |  |  |  |  | En espera de documentos por parte de Julian | Ya esta la cesion firmada y autenticada por Julian, Acción FIduciaria Bogota, se propone que Lady vaya ya que Juliana indica que no contestan llamadas, se debe preguntar por Ana Contreras. Fideicomiso El Reposo: administrador de este fideicomiso en Acción fiduciaria (oficina Bogotá calle 93) es Ana María Contreras Santos ana.contreras@accion.co. Tel: 3102133126, Lady habla con ella telefonicamente, pide que copien al analista victor.galofre@accion.co. Se envia correo nuevamente, en espera del feedback por parte de ellos |  |  |  | Area Juridica Inverconstrucción S.A.S. debe enviar el documento que se tiene firmado por Julian Restrepo a la Fiduciaria |  | se validará con juliana para proceder. |  |  | tarea para marcela: verificar el contrato de cesion con la minuta que nos envia Ana maria, validar el estado de cuenta con lady y hacer firmar el pagaré a julian, para poder radicar en la fiduciaria. | [5 empty] | En espera | pendiente firma del pagaré, ya se revisó y el contrato está deacuerdo a las correciones requeridas. |  |  | se debe validar con Lady y sofia el pago de comisiones y quien firmaria los pagares del cesionario. Marcela debe validar que se tengan todos los requisitos cumplidos para radicar la cesion. Marela enviar pagare a MISURI (santiago Baron), cuando regrese a colombia se hace firmar de MURALLA 1 |  |  |  |  | por instrucciones de lady se le manda a Miguel de cartagena el pagaré para que lo imprima y se lo facilite a santiago. y se le envió a sofia la factura del pago de las comisiones para que gestione el pago. |  |  | hoy llegó el pagaré firmato por el doctor Santiago barón, esta pendiente la otra firma, marcela va a hacer llegar a MURALLA, para firma. y pendiente pago de comisiones por parte de Lady. |  | marcela valida con lady la disponibilidad para la firma de MURALLA, esta semana (miercoles o jueves aproximadamente) me dan el ok para hacer llegar con miguel el pagaré para su firma. |  |  | hoy se informa por gerencia un nuevo cambio en la asignacion de los derechos fiduciarios, la cual quedará asi: la cordialidad (50%) cede a la sociedad Centinela 1, corresponde al (3,7845%) de los derechos fiduciarios de los fideicomisos, y el (34%) cede a la sociedad Santa Rosa Logistica, lo que corresponde al (2,57346%) de los derechos fiduciarios. | se envía cesión a grupo interno de HC, lady da nueva directriz: que se cambie sociedad Santa rosa Logistica por Ganareria 5.000, pendiente modificación y elaborar el pagaré para enviar a cartagena a que lo firme la RL de Ganaderia. | [5 empty] | el 15 de octubre se autorizó que solo el 50% de los derechos de Inver se ceden a la sociedad de santiago, el restante de los derechos se quedan en inver hasta autorizacion de inver. |  | se mandó para firma de julian restrepo el dia de hoy. |  | firmada por INVERCONSTRUCCION, falta firma de Santiago Baron. Se debe remitir a miami para apostillar |  | se realizaron los pagaré y estan pendiente aprobación por juliana y nueva directriz para hacerlos firmar. | [5 empty] | se entrega el documento autenticado por Julian a Claudia para que lo mande a don Santiago. | [9 empty] | esta pendiente de que santiago baron nos devuelva el documento apostillado. | [5 empty] | estamos pendiente a que nos llegue las cesiones firmadas por santiago baron. | [7 empty] | la cesión ya está firmada, pendiente por firma de pagarés de Centinela 1. |  | la cesión ya está firmada, pendiente por firma de pagarés de Centinela 1. | [5 empty] | perdiente por concluir |  | la cesión ya está firmada, pendiente por firma de pagarés de Centinela 1. | [5 empty] | pendiente una copia cesion por firma y autenticación, mas los pagaré. | [12 empty] | pendiente por firmas. |  |  |  | pendiente por firmas de santiago. | pendiente por firmas de santiago. | pendiente por firmas de santiago. | [5 empty] | pendiente firma de julian y luego de santiago.
cesió de derechos fideicomiso la cordialidad a ganaderia 5.000 (34%) | P1 | Juliana Arango | Area Juridica Inverconstrucción S.A.S. | Jurídica | En progreso | 2025-11-24 | 2026-02-27 | [70 empty] | tarea nueva. |  |  | pendiente de información. | pendiente por hacer. |  |  |  |  | pendiente por hacer. | juliana le pregunta a santiago si sigue en firme la directriz o se va a ceder a otra empresa que no sea ganaderia 5.000 |  |  | en espera de directriz. |  |  | ya tenemos directriz de esta cesion, pendiente por hacer. | pendiente por hacer, dentro de termino. |  |  | pendiente por hacer, dentro de termino. |  |  |  | cesion pendiente de firma y pendiente de firma de los pagaré, no se ha hecho firmar porque la RL (Claudia Jimenez) está de licencia de maternidad. |  | cesion pendiente de firma y pendiente de firma de los pagaré, no se ha hecho firmar porque la RL (Claudia Jimenez) está de licencia de maternidad. |  |  | pendiente por hacer. |  |  | pendiente por hacer. |  | cesion pendiente de firma y pendiente de firma de los pagaré, no se ha hecho firmar porque la RL (Claudia Jimenez) está de licencia de maternidad. |  |  |  | cesion pendiente de firma y pendiente de firma de los pagaré, no se ha hecho firmar porque la RL (Claudia Jimenez) está de licencia de maternidad. |  |  | está en la carpeta de la cordialidad, pendiente enviar correo junto con las cesiones a la fiducia. |  | esta semana se debe gestionar la firma de Claudia. |  |  |  |  | pendiente por firma de claudia. | pendiente por firma de claudia. |  |  |  | pendiente por firmas ya se enviaron a Claudia. | pendiente por firmas ya se enviaron a Claudia. |  |  | pendiente por firma de hector julian. | pendiente por firma de hector julian. | pendiente por firma de hector julian. |  |  | pendiente por firma de hector julian. |  |  | pendiente firma de santiago baron.
Cesión de derechos fideicomiso El Reposo a centinela (pasa de tarea en HC a Tareas en INVER) | P2 | Juliana Arango | Juliana Arango Marin | Jurídica | En progreso | 2025-09-22 | 2026-03-31 |  |  |  |  | pendientes del valor. | Juliana entrego los dos documentos de cesion, en el reposo se requiere instrucción clara de los socios |  | Accion fiduciaria cali responde indicando que la cesion debe ir en el formato que ellos establecen, se deben diligenciar formularios que Sofia va a realizarlos |  | En espera del valor por parte de Lady |  |  |  | En espera del valor por parte de Lady | En reunion con fidubogota nos pide no incoprporar mas cambios hasta tanto no tengamos traslado de la tierra de torre 1 y 2 |  |  |  | En reunion con fidubogota nos pide no incoprporar mas cambios hasta tanto no tengamos traslado de la tierra de torre 1 y 2. En espera de valor en libros para adelantar documento | Lady propone una ruta. Se rescilia el contrato de venta de PH 02. | [5 empty] | se pone en espera hasta que hagamos el traslado del lote 1 y 2 por solicitud de fidubogotá. |  |  | queda en espera. hasta que se haga la transferencia del lote de san miguel. | [5 empty] | En reunion con fidubogota nos pide no incoprporar mas cambios hasta tanto no tengamos traslado de la tierra de torre 1 y 2 |  |  |  | seguimos a la espera de terminar el proceso de subidivision y traslado de los lotes para pder hacer los cambios en este findeicomiso |  |  | En Espera hasta que se haga la cesión | está en espera, hasta que no tengamos la subdivision ya hecha no nos autoriza el cambio a fideicomitente. | está en espera, hasta que no tengamos la subdivision ya hecha no nos autoriza el cambio a fideicomitente. |  |  | sigue en espera. |  |  |  |  | en el dia de hoy, se solicita por la gerencia activar el trámite de cesión de los derechos fiduciarios y se informa que la cesión se hará así: inverconstrucción cede el 100% a centinela 1, (25%) de los derechos fiduciarios del fideicomiso. | se envió cesión con modificaciones el 23 de Sep, pendiente info de valor de la Cesion por parte de Lady. | [5 empty] | sociedad de santiago, el restante de los derechos se quedan en inver hasta autorizacion de inver. |  | está pendiente de la info del precio de la cesion por parte de lady gaona. |  | pendiente la confirmacion del valor por parte de Lady Gaona |  | pendiente info de valor de la Cesion por parte de Lady. | [5 empty] | seguimos en espera de Lady. | [9 empty] | se envio ayer a santiago la cesion para firma del 50% correspondiente a Centinela 1, está pendiente definir a quien se le cede el restante de porcentaje. | [5 empty] | pendiente a que lleguen firmadas por santiago baron, estaban en cartagena. | [7 empty] | pendiente hacer firmar cesión por rocha, pendiente firma de pagaré Centinela 1 y Ganaderia 5.000. |  | pendiente hacer firmar cesión por rocha, pendiente firma de pagaré Centinela 1 y Ganaderia 5.000. | [5 empty] | pendiente por concluir |  | pendiente hacer firmar cesión por rocha, pendiente firma de pagaré Centinela 1 y Ganaderia 5.000. | [5 empty] | pendiente dos copia cesion por firma y autenticación, mas los pagaré. | [12 empty] | pendiente si falta copia por firma sacar copia original. |  |  |  | pendiente firma de hector julian y santiago. | pendiente firma de hector julian y santiago. | pendiente firma de hector julian y santiago. | [5 empty] | pendiente firma de julian y luego de santiago.
pagaré cesion el reposo a centinela 1 (Santiago Baron) | P0 | Juliana Arango | Area Juridica Inverconstrucción S.A.S. | Jurídica | En progreso | 2026-02-26 | [95 empty] | tarea nueva. |  | pendiente por hacer. |  |  | pendiente por hacer. |  |  | pendiente por hacer. |  | pendiente por hacer. |  |  |  | tarea nueva. |  |  | se va a hacer firmar por santiago mañana 10 de abril, pendiente enviar correo junto con las cesiones a la fiducia. |  | pendiente por hacer firmar de Santiago. | pendiente por hacer firmar de Santiago. | pendiente por hacer firmar de Santiago. | pendiente por hacer firmar de Santiago. | pendiente por hacer firmar de Santiago. | pendiente por hacer firmar de Santiago. | pendiente por hacer firmar de Santiago. |  |  |  | pendiente por firmas ya se enviaron a Claudia. | pendiente por firmas ya se enviaron a Claudia. |  |  | pagaré firmado. | pagaré firmado. | pagaré firmado. |  |  | pagaré firmado. |  |  | pendiente de firma.
pagaré cesión la cordialidad a Centinela 1. | P0 | Juliana Arango | Area Juridica Inverconstrucción S.A.S. | Jurídica | En progreso | 2026-02-26 | [95 empty] | tarea nueva. |  | pendiente por hacer. |  |  | pendiente por hacer. |  |  | pendiente por hacer. |  | pendiente por hacer. |  |  |  | tarea nueva. |  |  | se va a hacer firmar por santiago mañana 10 de abril, pendiente enviar correo junto con las cesiones a la fiducia. |  | pendiente por hacer firmar de Santiago. |  |  |  |  | pendiente por hacer firmar de Santiago. | pendiente por hacer firmar de Santiago. |  |  |  | pendiente por firma. | pendiente por firma. |  |  | pendiente por firma de Santiago. | pendiente por firma de Santiago. | pendiente por firma de Santiago. |  |  | pendiente por firma de Santiago. |  |  | pendiente de firma de Hector Julian.
hacer firmar 3 copias cesión del reposo con centinela (santiago B) e Inver (Héctor Julián) |  |  | Area Juridica Inverconstrucción S.A.S. | Jurídica | En progreso | 2026-05-20 | [130 empty] | tarea completada, sigue hacer seguimiento para lograr firma de los socios. |  |  | tarea completada, sigue hacer seguimiento para lograr firma de los socios. |  |  | pendiente de firmas.
Registro de base de datos de los compradores de San miguel en la SUPERINTENDENCIA | P1 | Juliana Arango | Area Juridica Inverconstrucción S.A.S. | Jurídica | En espera | 2025-07-16 | 2026-03-31 |  |  |  |  | pendiente validar base de datos de compradores con sara. | [21 empty] | Pendiente revision con Felipe | Tarea asignada a Alzu | [7 empty] | se retoma la tarea ya que estaba destinada para cristian. | [5 empty] | Juliana no tiene aun la base de datos de compradores, interesados o cualquier persona que hay adejado sus datos para ser contactado, adicional a base de datos de empleados, contratistas y terceros | Juliana no tiene aun la base de datos de compradores, interesados o cualquier persona que hay adejado sus datos para ser contactado, adicional a base de datos de empleados, contratistas y terceros | Juliana no tiene aun la base de datos de compradores, interesados o cualquier persona que hay adejado sus datos para ser contactado, adicional a base de datos de empleados, contratistas y terceros |  |  | sigue en espera. |  | sigue en espera. |  |  | en espera. | en espera. | [7 empty] | base de datos de clientes (sara), empleados (santiago sanchez), provedore (ana carolina), potenciales clientes (manuela o sara). | sara envio al correo BASE DE DATOS DE TODOS LOS CLIENTES TORRE 1 | sara envio al correo BASE DE DATOS DE TODOS LOS CLIENTES TORRE 1 |  | en espera a directriz. |  | sara proporcionó el dia de hoy la base de datos de los clientes de todas las torres de san miguel. | realizando la creación de usuario en la pagina de la SIC, valido que no tenemos el correo de RL y que en el RUT de Inver aparece el correo de facturacionhc@inverconstruccion.com |  |  | encuentro una diferencia entre los datos que aparecen en el RUT y en la camara de comercio de INVER, en el RUT aparece un correo de HC, debemos validar y hacer la corrección pertinente para poder iniciar la inscripcion de la base de datos en la SUPER. |  |  | pendiente validar fecha programada de finalización. | pendiente validar fecha programada de finalización. |  |  |  |  | pendiente validar fecha programada de finalización. | encuentro una diferencia entre los datos que aparecen en el RUT y en la camara de comercio de INVER, en el RUT aparece un correo de HC, debemos validar y hacer la corrección pertinente para poder iniciar la inscripcion de la base de datos en la SUPER. escribir a sofia preguntando el estado de esta tarea de actualizar el correo en el RUT. |  |  | en espera de actualizacion de correo en el RUT, le pregunto a sofia como va esa tarea. |  |  | ya está el correo actualizado ante la super, retomamos tarea, debemos sacar usuario ante la super y empezar. | pendiente por hacer. |  |  | pendiente por hacer. |  |  |  | pendiente por hacer. |  | pendiente por hacer. |  |  | pendiente por hacer. |  |  | pendiente por hacer. |  | ya está el correo actualizado ante la super, retomamos tarea, debemos sacar usuario ante la super y empezar. |  |  |  | pendiente por hacer. |  |  | pendiente por hacer. |  | pendiente por hacer. | pendiente por hacer. | pendiente por hacer. | pendiente por hacer. | pendiente por hacer. | pendiente por hacer. | solo se tiene parte de la base de datos para regitrar, que corresponde a la información remitira por comercial |  |  |  | pendiente por hacer. | pendiente por hacer. |  |  | pendiente por hacer. | pendiente por hacer. | pendiente por hacer. |  |  | pendiente por hacer. |  |  | pendiente por hacer.
cambio de domicilio de NIDO INMOBILIARIA SAS de la ciudad de Bogotá a la ciudad de Medellín | P0 | Lady Gaona | Area Juridica Inverconstrucción S.A.S. | Jurídica | En espera | 2025-07-18 | 2025-09-30 |  |  |  |  | se envió solicitud ante camara de comercio para radicar antas, pendiente validacion del correo inmobiliaria.i2022@gmail.com para dar permiso. | [26 empty] | se prioriza para esta semana. |  |  |  | pendiente. |  |  | juliana va a validar la urgencia de esta tarea porque tenemos otras contingencias. |  |  |  |  | pendiente por hacer. |  |  | en progreso. |  | en proceso. |  |  | se priorizan otras tareas de san miguel que se requieren como (derechos de petición, otrosí y promesas, cesiciones de fideicomiso el reposo y la cordialidad). | se priorizan otras tareas de san miguel que se requieren como (derechos de petición, otrosí y promesas, cesiciones de fideicomiso el reposo y la cordialidad). | [7 empty] | ya tenemos el acta, pendiente registrar en camara de comercio. |  | ya está firmada el acta, pendiente radicarla ante camara de comercio. |  |  |  | acta radicada, pendiente a que la camara de comercio nos genere liquidación, dura aproximadamente 10 dias habiles el traslado de domicilio una vez verificado los documentos, 5 dias en cámara bogotá y 5 dias en cámara Medellín. | trámite pagado, e inscrito correctamdente. |  |  | ya está registrado el trámite en cámara de comercio, pendiente a actualización por C.C. |  |  | radicado 250559276 y 250549280 para ver estado del tramite, la cámara de comercio están pendientes de que validemos una información, revisar correo electronico. | radicado 250559276 y 250549280 para ver estado del tramite, la cámara de comercio están pendientes de que validemos una información, revisar correo electronico. |  |  |  |  | radicado 250559276 y 250549280 para ver estado del tramite, la cámara de comercio están pendientes de que validemos una información, revisar correo electronico. | el 13/11/25 nos devolvieron el tramite, debe estar renovada la matricula inmobiliaria de 2025, no nos admiten hasta tanto quedo. juliana le escribe a Lady para recordarle la tarea de renovar la matricula. |  |  | sigue en espera: el 13/11/25 nos devolvieron el tramite, debe estar renovada la matricula mercantil de 2025, no nos admiten hasta tanto quedo. juliana le escribe a Lady para recordarle la tarea de renovar la matricula. |  |  | lady nos confirma el 06 de febrero que ya se pagó la renovacion de la matricula mercantil. se retoma tarea. | pendiente por hacer. |  |  | pendiente por hacer. |  |  |  | pendiente volver a hacer, ya se habia radicado solicitud pero la devolvieron porque fatalba pagar la matricula mercantil. |  | tarea priorizada. |  |  | pendiente por hacer. |  |  | pendiente por hacer. |  | pendiente volver a hacer, ya se habia radicado solicitud pero la devolvieron porque fatalba pagar la matricula mercantil. |  |  |  | pendiente volver a hacer, ya se habia radicado solicitud pero la devolvieron porque fatalba pagar la matricula mercantil. |  |  | pendiente por hacer. |  | pendiente por hacer de nuevo. |  |  |  |  | ya se corrigió nueva acta, pendiente que lady proporcione la renovacion del registro mercantil para el año 2026. | ya se corrigió nueva acta, pendiente que lady proporcione la renovacion del registro mercantil para el año 2026. y pendiente de firma del acta por parte de santiago baron. |  |  |  | acta firmada, pendiente renovacion de matricula mercantil para registrar nuevamente el tramite. | acta firmada, pendiente renovacion de matricula mercantil para registrar nuevamente el tramite. |  |  | acta firmada, pendiente renovacion de matricula mercantil para registrar nuevamente el tramite. | acta firmada, pendiente renovacion de matricula mercantil para registrar nuevamente el tramite. | en espera de registro en camara de comercio de medellin, tienen hasta el martes 26 de mayo para hacer el registro. |  |  | en espera de registro en camara de comercio de medellin, tienen hasta el martes 26 de mayo para hacer el registro. |  |  | pendiente y en espera por parte de la camara de comercio de medillin.
demanda ante la SIC (cliente 904 T1) Fabián Andrés Rodríguez radicado 25-15467 | P1 | Juliana Arango | inverconstruccionsas@gmail.com | Jurídica | En espera | 2025-10-01 | 2025-10-31 |  |  |  |  | no ha habido avance esta semana | [52 empty] | se contestó en termino. |  |  | tarea continua. | [6 empty] | no se ha movido. seguimos esperando fecha para la audiencia inicial. |  |  | sin novedades, sigue igual. |  |  | esperando notificación para la audiencia. | esperando notificación para la audiencia. | [5 empty] | esperando notificación para la audiencia. |  |  | esperando notificación para la audiencia. |  |  | en espera de primera audiencia. | en espera de primera audiencia. |  |  | en espera de primera audiencia. |  |  |  | en espera de primera audiencia. |  | en espera de primera audiencia. | [5 empty] | tarea continua de vigilancia del proceso |  | tarea continua de vigilancia del proceso | [5 empty] | sin novedades. |  |  | sin novedad. |  |  |  | sin novedad. |  | sin novedades. |  |  |  | sin novedad. | [11 empty] | sin novedad. | sin novedad.
demanda ante la SIC (cliente 1910 T1 ) Juan José Uribe palacios radicado 25-237220 | P1 | Juliana Arango | inverconstruccionsas@gmail.com | Jurídica | En espera | 2025-10-01 | 2025-10-31 |  |  |  |  | no ha habido avance esta semana | [52 empty] | se contestó en termino. |  |  | tarea continua. | [6 empty] | no se ha movido. seguimos esperando fecha para la audiencia inicial. |  |  | sin novedades, sigue igual. |  |  | esperando notificación para la audiencia. | esperando notificación para la audiencia. | [5 empty] | esperando notificación para la audiencia. |  |  | esperando notificación para la audiencia. |  |  | en espera de primera audiencia. | en espera de primera audiencia. |  |  | en espera de primera audiencia. |  |  |  | en espera de primera audiencia. |  | en espera de primera audiencia. | [5 empty] | tarea continua de vigilancia del proceso |  | tarea continua de vigilancia del proceso | [5 empty] | sin novedades. |  |  | sin novedad. |  |  |  | sin novedad. |  | sin novedades. |  |  |  | sin novedad. | [11 empty] | sin novedad. | sin novedad.
demanda ante la SIC cliente Luz alejandra peña radicado 25-84372 | P1 | Juliana Arango | inverconstruccionsas@gmail.com | Jurídica | En espera | 2025-10-01 | 2025-10-31 |  |  |  |  | no ha habido avance esta semana | [52 empty] | se contestó en termino. |  |  | tarea continua. | [6 empty] | no se ha movido. seguimos esperando fecha para la audiencia inicial. |  |  | sin novedades, sigue igual. |  |  | esperando notificación para la audiencia. | esperando notificación para la audiencia. | [5 empty] | esperando notificación para la audiencia. |  |  | esperando notificación para la audiencia. |  |  | en espera de primera audiencia. | en espera de primera audiencia. |  |  | en espera de primera audiencia. |  |  |  | pendiente validar este cliente, no lo encuentro en inver. |  | pendiente validar este cliente, no lo encuentro en inver. | [5 empty] | tarea continua de vigilancia del proceso |  | tarea continua de vigilancia del proceso | [5 empty] | sin novedades. |  |  | sin novedad. |  |  |  | sin novedad. |  | sin novedades. |  |  |  | sin novedad. | [11 empty] | sin novedad. | sin novedad.
demanda declarativa (cliente 1207 T1) Carlos mario ospina y diana marcela bedoya | P1 | Juliana Arango | inverconstruccionsas@gmail.com | Jurídica | En progreso | 2025-10-01 | 2025-10-31 |  |  |  |  | esta a la espera de directriz de lady y santiago. | [55 empty] | tarea continua. | [6 empty] | estamos a la directriz de gerencia. |  |  | la semana pasada tuvimos reunion con el abogado Piedraita, quedó de revisar con sus clientes esta semana si accedia a aceptar la devolucion de los recursos. |  |  | esperando notificación para la audiencia. | esperando notificación para la audiencia. | [5 empty] | esperando notificación para la audiencia. |  |  | esperando notificación para la audiencia. |  |  | estamos a la espera de impugnar sentencia y estamos a la espera de la firma del contrato de transacción. | ya se impugnó la sentencia, estamos esperando que resuelver el juzgado, en cuanto a una nulidad y el valor de las costas procesales. |  |  | ya se impugnó la sentencia, estamos esperando que resuelver el juzgado, en cuanto a una nulidad y el valor de las costas procesales. |  |  |  | ya se impugnó la sentencia, estamos esperando que resuelver el juzgado, en cuanto a una nulidad y el valor de las costas procesales. |  | ya se impugnó la sentencia, estamos esperando que resuelver el juzgado, en cuanto a una nulidad y el valor de las costas procesales. | [5 empty] | tarea continua de vigilancia del proceso |  | tarea continua de vigilancia del proceso | [5 empty] | no está en firme.- |  |  | sin novedad. |  |  |  | sin novedad. |  | sin novedades. |  |  | sin novedad. | el abogado está tratando de llegar a un acuerdo, felipe se va a reunir con el abogado. | [11 empty] | sin novedad. | sin novedad.
demanda ante la SIC (cliente 909 T1) Laura Andrea Ramirez Manco | P1 | Juliana Arango | inverconstruccionsas@gmail.com | Jurídica | En progreso | [96 empty] | en espera de primera audiencia. |  | en espera de primera audiencia. | [5 empty] | tarea continua de vigilancia del proceso |  | tarea continua de vigilancia del proceso | [5 empty] | sin novedades. |  |  | sin novedad. |  |  |  | sin novedad. |  | sin novedades. |  |  |  | sin novedad. | [11 empty] | sin novedad. | sin novedad.
demanda en espera (cliente 609 T1) Santiago Moncada juzgado 19 civil municipal 11001310303420250053600 | P3 | Juliana Arango | inverconstruccionsas@gmail.com | Jurídica | En espera | 2026-05-08 | 2026-05-15 | [94 empty] | en espera de que no notifiquen. está activo y en espera de reparto. |  | en espera de que no notifiquen. está activo y en espera de reparto. | [5 empty] | tarea continua de vigilancia del proceso |  | tarea continua de vigilancia del proceso | [5 empty] | sin novedades. |  |  | sin novedad. |  |  |  | sin novedad. |  | sin novedades. |  |  |  | en espera de notificacion demanda en juzgado 19 civil municipal. | [11 empty] | en espera de admisión de demanda. | en espera de admisión de demanda.
creacion persona juridica de la copropiedad en Alcaldia de Caldas. | P3 | Lady Gaona | Area Juridica Inverconstrucción S.A.S. | Jurídica | En espera | 2025-10-09 | 2025-10-16 |  |  |  |  | se corrigieron info faltante en los formatos que mandó a corregir camara de comercio, ya los radiqué de nuevo el 05 de noviembre. | [55 empty] | se le solicita a Lady informacion que solicita camara de comercio para el registro | ya se creó la minuta de constitución, por directriz de Lady aun no se nombró suplente del representante legal de CUADRA URBANA (adm. provisional). | radicado en camara de comercio el tramite para la creación de persona jurídica, en estado de revision. |  |  |  | tramite de constitución radicado pendiente de pago por contabilidad. | ya se pagó y se registró el tramite, a la espera de comprobante o descargar camara de comercio. |  |  | tarea: enviar a lady info de requisitos para constituir personeria juridica en caldas. |  |  | a la espera. | pendiente validar fecha programada de finalización. |  |  |  |  | pendiente validar fecha programada de finalización. | todavia no tenemos RPH, hasta tanto no podemos constituirla, en espera. |  |  | todavia no tenemos RPH, hasta tanto no podemos constituirla, en espera. |  |  | sigue en espera hasta que tengamos RPH registrado. | sigue en espera hasta que tengamos RPH registrado. |  |  | sigue en espera hasta que tengamos RPH registrado. |  |  |  | sigue en espera. |  | sigue en espera hasta que tengamos RPH. |  |  | en espera. |  |  | en espera a que se tenga registrado el RPH de la torre 1 |  | en espera a que se tenga registrado el RPH de la torre 1 |  |  |  | sigue en espera. |  |  | pendiente por hacer. |  | en espera. | en espera. | en espera. | en espera. | en espera. | en espera. | en espera se requiere RPH registrado |  |  |  | en espera de RPH. | en espera de RPH. |  |  | en espera de RPH. | en espera de RPH. | en espera de RPH. |  |  | en espera de RPH. |  |  | en espera.
Montar informe con resumen ejecutivo para gerencia | P3 | Laura Gomez | Juliana Arango Marin | Jurídica | En progreso | 2025-11-03 | 2026-06-26 |  |  |  |  | en término. | [65 empty] | pendiente por hacer, estamos en término. |  |  | tarea continua. | tarea continua. |  |  |  |  | tarea continua. | tarea continua. | [5 empty] | tarea continua. | [7 empty] | tarea periodica, pendiente por hacer mes de enero y febrero. |  | tarea continua, juliana envia hoy el informe del mes de febrero. | [7 empty] | juliana lo está haciendo del mes de marzo, para enviar a fin de mes. | [5 empty] | tarea progresiva. | [12 empty] | tarea en continua, ya se envió el de abril. |  |  |  | tarea continua. | tarea continua. | tarea continua. | [5 empty] | tarea continua.
carta de cesion espacio publico y Notificación cumplimiento obligaciones urbanisticas SAN MIGUEL | P2 | Laura Gomez | Area Juridica Inverconstrucción S.A.S. | Jurídica | En espera | 2026-02-06 | [84 empty] | tarea nueva. |  |  | son dos cartas. carta de cesion es para solicitar al municipio que nos reciban materialmente el municipio, es decir nos digan si van a hacer visita | en progreso, esperando escritura. |  |  | ya tengo borrador de cesion y entrega material, en espera de escritura. |  | se entregó solicitud de entrega material de O.U con sus anexos, el 23-02-26 radicamos en secretaria de planeacion Caldas, Marcela. |  | dando alcance a la solicitud de recibo material con el radicado ... me permito aportar la escritura ... registrada con todas las firmas y escritura... aclaratoria. |  | ya se envió solicitud de cesion a secretaria de planeacion, pendiente por hacer comunicacion final solicitando el paz y salvo de las O.U. una vez laura nos proporcione el acta de culminacion de convenio de concurrencia. |  |  | completada la solicitud de recibo de cesion obligaciones urbanisticas, queda pendiente la notificacion para solicitar el paz y salvo. |  |  | completada la solicitud de recibo de cesion obligaciones urbanisticas, queda pendiente la visita de campo y la posterior acta de cumplimiento de obligaciones urbanisticas para solicitar el paz y salvo. |  | hoy iban a hacer la visita para el recibo material pero no fueron, en espera a que nos reagenden. |  |  |  | dando alcance a la solicitud de recibo material con el radicado ... me permito aportar la escritura ... registrada con todas las firmas y escritura... aclaratoria. |  |  | en espera de paz y salvo. |  | en espera. | en espera. | en espera. | en espera. | en espera. | en espera. | Se requiere que el municipio remita el acta de entrega material de las cesiones y luego acta con el cumplimiento de obligaciones urbanisiticas de todo el lote de mayor extensión |  |  |  | falta el acta de la cesion de espacio publico, la proporciona laura. |  |  |  | pendiente por hacer. | pendiente por hacer. | en espera. |  |  | en espera. |  |  | en espera.
revision minuta modificacion de servidumbre EPM | P3 | Laura gomez | Juliana Arango Marin | Jurídica | En espera | 2026-01-21 | 2026-02-28 | [86 empty] | tarea nueva. se acuerda con willinton coordinar reunion con personal de EPM teniendo en cuenta que el lote de mayor extension está en proceso de subdivision. | [7 empty] | está en revisión de EPM la minuta con la subdivisión. |  | no nos han mandado la minuta definitiva. | [5 empty] | no se ha remitido por parte de EPM Minuta ajustada con la subdivisión del lote de mayor extensión |  | juliana le pregunta a laura si EPM se ha comunicado para la revision de la minuta de servidumbre con la sudivisión. | [5 empty] | en espera. | [8 empty] | De EPM quedaron de volver a enviar la minuta y aun no nos la han proporcionado. Se sostuvo reunion con la abogada de EPM y laura para este fin |  |  |  | pendiente que nos mande minuta ajustada, para revisar. |  |  |  | no la han remitido. | no la han remitido. | no la han remitido. | [5 empty] | está pendiente que la mande EPM.
Cotizacion ascensores Torre 2 | P1 | Edgar Andres Lance | Maria Carolina Hoyos Sejin | Técnica | Completada | 2026-03-06 | 2026-03-10 | 2026-03-19 | [97 empty] | Se esta a la espera de la ultima cotización por parte de RIGHA para montar cuadro coparativo, a la fehca tenemos Estilo e Interlift |  |  |  | Se tienen 4 propuestas, fueron enviadas al ing. Edgar el dia de ayer |  | Se debe definir entre RIGHA e Interlift
Matriz de contratacion Torre 2 | P1 | Edgar Andres Lance | Maria Carolina Hoyos Sejin | Técnica | Completada | 2026-03-06 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | [96 empty] | se iniciara con esta actvidades el dia lunes 9/03/2026 | La matriz se mostró ayer en el comité y fue socializada
acreditacion de cumplimiento de condiciones de punto de equilibrio de T2 | P1 | Nicolas Quiceno | Juliana Arango Marin | Jurídica | Completada | 2026-03-06 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | [95 empty] | tarea nueva. | [5 empty] | Se envio toda la informacion solicitada a la fiduciaria, ellos solicitaron otra adicional que incluye info. financiera, comercial y de avance de obra |  | pendiente la informacion de avance de obra para mandar todo lo solicitado. | [5 empty] | se completó el 01 de abril, la fiduciaria expidió certificación de cumplimiento.
Avance de Obra - Envio Masivo | P1 |  | Manuela Mejia | Marketing | Completada | 2026-03-05 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | [103 empty] | Enviado el 18 de marzo
Feria de la Vivienda Oriente | P1 |  | Manuela Mejia | Marketing | Completada | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 2026-03-13
Firmas empleados nuevos | P2 |  | Manuela Mejia | Marketing | Completada | 2026-03-06 | 2026-03-11 | 2026-03-11
Revisión Bot con agencia | P0 |  | Manuela Mejia | Marketing | Completada | 2026-03-05 | 2026-03-10 | 2026-03-10
Produccion de adhesivo Render nuevo | P1 |  | Manuela Mejia | Marketing | Completada | 2026-03-06 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | [103 empty] | Pendiente hablar con renderista para definir precio de renderizado
Actualizacion de cuadro comparativo de la pintura de demarcación (Juan Carlos) | P0 |  | Santiago Sanchez | Técnica | Completada | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | [96 empty] | Se envía 9 de marzo
Solicitud de cotización prórroga pólizas Torre 2 (RC, TRC y decenal) | P1 |  | Santiago Sanchez | Técnica | Completada | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 2026-03-09 | [96 empty] | Se envía correo a Juan Fernando solicitando cotizaciones | Se envía correo a Juan Fernando solicitando cotizaciones | [5 empty] | Se envía correo a Juan Fernando solicitando cotizaciones |  |  | Se debe enviar el presupuesto actualizado a Juan Fernando |  |  | Falta presupuesto detallado |  |  |  | Falta presupuesto detallado |  |  | Falta presupuesto detallado |  |  | Falta presupuesto detallado
Documentación para empalme de supervisiones técnicas | P0 |  | Santiago Sanchez | Técnica | En progreso | 2026-03-26 | 2026-04-10 | [107 empty] | Falta comunicación por parte de Aponte |  |  | Falta documentación de Juan Carlos Aponte |  |  |  | Falta documentación de Juan Carlos Aponte |  |  | Falta documentación de Juan Carlos Aponte |  |  | Falta documentación de Juan Carlos Aponte |  | Falta proceso de aseguradora, en espera de respuesta |  |  |  | Falta proceso de aseguradora, en espera de respuesta |  | Falta proceso de aseguradora, en espera de respuesta |  |  | Falta proceso de aseguradora, en espera de respuesta
Respuesta a aseguradora siniestro daños a viviendas vecinas | P0 |  | Santiago Sanchez | Técnica | Por hacer | 2026-03-26 | 2026-04-17 | [107 empty] | Aportar los documentos requeridos por el ajustador para avanzar en la reclamación |  |  | Responde EPM diciendo que si hicieron los arreglos a las viviendas |  |  |  | Responde EPM diciendo que si hicieron los arreglos a las viviendas |  |  | Responde EPM diciendo que si hicieron los arreglos a las viviendas |  |  | Responde EPM diciendo que si hicieron los arreglos a las viviendas |  | En recolección de cartas autenticadas de vecinos que dicen no tener aseguradora |  |  |  | En recolección de cartas autenticadas de vecinos que dicen no tener aseguradora |  | En recolección de cartas autenticadas de vecinos que dicen no tener aseguradora |  |  | En recolección de cartas autenticadas de vecinos que dicen no tener aseguradora
Solicitud de cotización pólizas Torre 3 (RC, TRC y decenal) | P1 |  | Santiago Sanchez | Técnica | Completada | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-10 | [96 empty] | Se envía correo a Juan Fernando solicitando cotizaciones | [9 empty] | Falta aportar los documentos (Cronograma, presupuesto detallado, etc..)
Solicitar Certificado de nomenclatura torre 2 | P0 |  | Santiago Sanchez | Técnica | Completada | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-09 | [96 empty] | En espera
Respuesta al informe del consultor de seguridad humana al club house | P2 | Edgar Andres Lance | Edgar Andres Lance | Técnica | Completada | 2026-03-11 | 2026-03-25 | 2026-04-17 | [97 empty] | Se envio correo a Laura el dia 09 de marzo, para revisar con el diseñador arquitectonico del proyecto | [6 empty] | De acuerdo a la reunion del 27 de marzo se espera los ajustes en el diseño arquitectonico |  |  |  |  | Se esta diseñando de acuerdo a las observaciones del consultor de seguridad humana | Se tiene el diseño con dos escaleras adicionales o escaleras cubiertas | Esta pendiente entrega del diseño arquitectonico actualizado |  | Se estan revisando los diseños entregados por el area de arquitectura | Se realiza el presupuesto de este cambio de diseño
Presentación nueva Ciudadela San Miguel | P0 |  | mmejia@cybproject.com | Marketing | Completada | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-13
Faltante Supervisión técnica: control de calidad del acero; certificados de calidad y ensayos de la norma | P0 |  | Santiago Sanchez | Técnica | Completada | 2026-03-10 | 2026-03-17 | 2026-03-16
Punto de agua caliente en los baños de los apartamento para agua caliente en duchas | P1 | Edgar Andres Lance | Edgar Andres Lance | Técnica | En progreso | 2026-03-12 | 2026-03-19 | [98 empty] | Se solicito con el contratista dejarlo claro el dia lunes en la negociacion |  | Se vuelve a revisar el dia 17 de marzo con el Arq, Xavier |  |  | Se realizo la revision con el contratista y en la ejecucion del primer vaciado se ajusta el valor adicional | Se reviso con IHC en el primer vaciado de apartamento se calcula el costo | Se reviso con IHC en el primer vaciado de apartamento se calcula el costo |  |  |  |  | Se inicia revision en piso 3 | Se inicia revision en piso 3 | Se inicia revision en piso 3 |  | Pendiente realizar la actividad en el piso 3 | El dia 20 de abril se realiza esta actividad | Se inica hoy la actividad |  | Se realiza el dia de hoy el analisis |  | Se realizo la actividad, pendiente que ingrese personal para avanzar con eso | Se esta organizando en el piso 3 | Se realizo en los pisos 3 y 4 | Con el contratista esta evaluando el valor adicional de esta actividad | el dia 12 de mayo se entrega el costo |  |  |  | Pendiente por IHC entrega del valor unitario | Pendiente por IHC entrega del valor unitario |  |  | Se va realizar un armado para revisarlo el dia 02 de junio | Se va realizar un armado para revisarlo el dia 02 de junio
Proceso traslado poste de energia en la zona de ingreso al proyecto | P3 | Edgar Andres Lance | Edgar Andres Lance | Técnica | Completada | 2026-03-10 | 2026-03-19 | [98 empty] | Se va dejar una isla provisional mientras se gestiona el tramite | Se envio informe con la ubicacion del poste y registro fotografico | Se va trabajar con el plano recibido el dia 13 de marzo para no realizar traslado
Realizar las actividades sobre la via VI-4 para habilitar los parqueaderos | P2 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Completada | 2026-03-13 | 2026-03-20 | [98 empty] | Se revisa y se programa la actividad | Hoy inicia la retro excavadora en vía zona tramo 2 | Se inició la actividad el pasado 13 de marzo | se esta trabajando actaualmente en esta actividad | se esta trabajando actaualmente en esta actividad |  | Actualmente se trabaja en esa actividad | Actualmente se trabaja en esa actividad | Actualmente se trabaja en esa actividad (Todos los días de la semana ha llovido) |  |  |  |  | El día de ayer se programó con el coordinador de Equipos y Vias para completar la actividad, dando inicio el proximo lunes 13 de abril | El día de hoy se dará inicio de esta actividad, colocar bordillo y seguir colocando la capa de base |  | Se movio la actividad por ingreso de volquetas de EPM | Se movio la actividad por ingreso de volquetas de EPM, se espera iniciar hoy | Quedo programado en Last Planner terminar esta semana | Equipos y vías trabaja en esta actividad | Hoy se debe iniciar el cereo de la vía, ya se informe cierres en portería para terminar y programar pavimento | Se esta trabajando en el cereo de la vía | Se esta trabajando en el cereo de la vía | a actualizar en acta: telefono: +57 305 2356326 , correo: ventas@acabadoscroma.com | Actividad finalizada el lunes 04 de mayo por parte de Equipos y Vías
Realizar presupuesto de un buen lavallantas en la zona de circulacion de la via VI-4 | P2 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Completada | 2026-03-20 | 2026-03-24 | [98 empty] | Se revisa y se programa la actividad | Hoy se empieza con el presupuesto para presentarlo | Se está trabajando en el presupuesto, se espera tenero listo para mañana | el dia de mañana se entrega presupuesto de esta actvidad | No se alcanzo a entregar ayer el presupuesto, de hoy no pasa |  | Pendiente entregar el presupuesto | Pendiente entregar el presupuesto | Pendiente entregar el presupuesto |  |  |  |  | Se espera poder pasar hoy el presupuesto que está pendiente | Hoy se revisará el presupesto con el Director |  | Hoy se revisará el presupesto con el Director (No nos hemos sentado a revisarlo) | Hoy se revisará el presupesto con el Director (No nos hemos sentado a revisarlo) |  | Se espera revisón por parte de Dirección de Obra | Se compartio al correo del Director el presupuesto
Realizar sumidero en el ingreso del proyecto | P2 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Completada | 2026-05-05 | 2026-05-19 | [98 empty] | Se revisa y se programa la actividad | La actividad se inicia la proxima semana con el cajeo de la vía | Actividad pendiente a realizar con el cajeo de la vía | se trabajara en conjunto con el cajeo de la via | se trabajara en conjunto con el cajeo de la via |  | se trabajara en conjunto con el cajeo de la via | se trabajara en conjunto con el cajeo de la via | se trabajara en conjunto con el cajeo de la via |  |  |  | Se trabaja en conjunto con los trabajos de la vía al ingreso de la obra | Se trabaja en conjunto con los trabajos de la vía al ingreso de la obra | Se trabaja en conjunto con los trabajos de la vía al ingreso de la obra |  | Se trabaja en conjunto con los trabajos de la vía al ingreso de la obra | Se trabaja en conjunto con los trabajos de la vía al ingreso de la obra | Se trabaja en conjunto con los trabajos de la vía al ingreso de la obra | Se trabaja en conjunto con la vía | Hoy se programa en Last Planner la fecha real de esta actividad | Se trabaja en conjunto con la vía en portería |  | Con Hidrodinamica se tiene programado iniciar esta actividad desde mañana 05 de mayo | Ya se realizó la construcción del MH, hoy se programo instalación de tubería, se estima terminar esta actividad el proximo viernes | Se fundió la base del sumidero y se armo al acero, para hoy se tiene programado vaciar las cajas | El sabado se realizó la instalación de acero y la conexión de la tubería del filtro, falta fundir las cajas |  | Ya se vaciaron las cajas, solo que pendiente instalar las rejillas | Las rejillas del sumidero se deben instalar mañana sabado según la programación de la base | Actividad terminada el día martes 19 de mayo del 2026
Subir cantidades de ventaneria Torre 2 a Licify | P1 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | Completada | 2026-03-11 | 2026-03-14 | 2026-03-11 | [97 empty] | se realiza esat actvidad el dia 10/03/2026
Revisar con AISS acometida provisional cuarto de bombas y realizar propuesta economica | P1 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | Completada | 2026-03-12 | 2026-03-16 | [98 empty] | se realizo reunion el dia de ayer sobre esta solictud se espera respuesta con propuesta economic aporparte de IASS | se realizo reunion el dia de ayer sobre esta solictud se espera respuesta con propuesta economic aporparte de IASS | se realizo reunion el dia de ayer sobre esta solictud se espera respuesta con propuesta economic aporparte de IASS | se realizo reunion el dia de ayer sobre esta solictud se espera respuesta con propuesta economic aporparte de IASS | se realizo reunion el dia de ayer sobre esta solictud se espera respuesta con propuesta economic aporparte de IASS |  | se esta a la espera de la prouesta se solictara entregar el dia jueves | se tiene la cotizacion se presentara en comite el dia martes 31/03/2026 | se tiene la cotizacion se presentara en comite el dia martes 31/03/2026 |  |  |  | se aprueba propusta ecnomica y se incian acrtvidades de provicionales
Adecuacion de mohon de gas porteria para visita de certificacion de gas torre 1 | P1 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | Completada | 2026-03-11 | 18/03/0206 | [99 empty] | se tiene adecuacion de este mohon el dia de hoy en areas de porteria | se adecuo el mohon y se adecuara el dia de hoy conn los movimientos de tierra en via qeu se realizara el dia de hoy. | se adecuo el mohon y se esta a la espera de la supervion or parte de EPM ya fue priograma la vista llega sin cita o programacion al proyecto | se completa esta actvidad el dia 18/03/2026
Gestion Comercial Seguimiento a Renegociaciones plan de pagos T2 | P2 |  | Sara Moreno | Comercial | En progreso | 2026-03-16 | 2025-06-15 | [107 empty] | En gestión de las promesas |  |  |  |  | Envío actualización a cartera
Gestion Comercial Seguimiento a Renegociaciones plan de pagos T3 | P2 |  | Sara Moreno | Comercial | En progreso | 2026-03-16 | 2025-06-15 | [97 empty] | Seguimiento semanal proceso de renegociones de plan de pagos clientes en gestion comercial con c artera vencida, actualizacion de estados. |  |  |  | Necesito aclaración de la tarea | [5 empty] | En espera de la fecha de firma de promesas u otrosi |  |  |  |  | Pendiente 1ero de Mayo evento
Informe Semanal flujo de caja T1 para Gerencia | P1 |  | Cartera Inverconstruccion | Cartera | Completada | 2026-05-09 | 2026-05-31 | [99 empty] | Informe semanal parta gerencia de fjjuulo de compromios torre1 todos los miercoles
Poner en carpeta Herramientas ventas/publicidad todos los post que se hacen para redes, bonos, imagen de cierre, imagen precio fijo y todas las herramientas visuales para uso del equipo comercial. | P1 | Sara Moreno | mmejia@cybproject.com | Marketing | Completada | 2026-05-06 | 2026-05-12 | 2026-05-07
Cantidades de estrucuta letrero del proyecto | P2 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Completada | 2026-03-11 | 2026-03-16 | [98 empty] | Hoy se envía el cuadro con las cantidades | Ayer se envió la actividad termina al correo del Director
Diseñar encuesta de satisfacción del cliente que contenga evaluación de servicio al cliente | P1 |  | mmejia@cybproject.com | Marketing | Completada | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | [103 empty] | Este poceso se encuentra automatizado en zoho con correo electronico
Paquete de marca para cliente interno (firma, plantilla presentacion, fondo reuniones, logos, foto corporativa, foto en whatsapp) | P3 |  | mmejia@cybproject.com | Marketing | En progreso | 2026-03-27 | 2026-06-10 | [104 empty] | Pendiente
Bono Croma 2M clientes financiados FNA | P0 |  | mmejia@cybproject.com | Marketing | Completada | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | [103 empty] | Ok impreso y se entregó al area comercial
Realizar la revision de los desagues de la Torre 2 para antes de iniciar vaciado | P1 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Completada | 2026-03-18 | 2026-03-24 | [100 empty] | se revisara esa actvida el dia jueves con ihc |  |  |  | El dia de ayer se realizó la revisión de los desagües, sin novedad | Ya se realizó la actividad | Actividad terminada
Enviar acta de entrega y comodato del apto 1610 t1 Lady Gaona , la informacion que esta en el drive no esta completa y al correo no llegaron los documentos adjuntos | P1 |  | Sara Moreno | Comercial | Completada | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | [100 empty] | Hecho
Realizar acta de entrega pintura obligaciones urbanísticas | P0 |  | Santiago Sanchez | Técnica | Completada | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 2026-03-18
Realizar entrega de pintura obligaciones urbanísticas en secretaria de infraestructura | P0 |  | Santiago Sanchez | Técnica | Completada | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 2026-03-19
visto bueno a promesas firmadas TORRE 2 | P0 | Laura Gomez | Area Juridica Inverconstrucción S.A.S. | Jurídica | Completada | 2026-03-18 | 2026-04-09 | 2026-04-06 | [101 empty] | tarea en progreso. |  | tarea en progreso. | [6 empty] | se completó tarea el 06 de abril de 2026.
derecho de petición TORRE 2 APTO 1403 | P1 | Sara Moreno | Area Juridica Inverconstrucción S.A.S. | Jurídica | Completada | 2026-03-18 | 2026-04-01 | 2026-03-26 | [101 empty] | tarea nueva. |  | debemos responder a la cliente informando que ya cumplimos con el punto de equilibrio de la torre 2 y que estamos en la etapa de firma de promesas, por lo que lo invitamos a acercarse a sala de ventas a firmar la promesa si no lo ha hecho.
Organizar evento virtual para clientes históricos zoho, pautar 2 semanas $300.000, hacer contenido, citar etc. | P3 |  | mmejia@cybproject.com | Marketing | En espera | 2026-05-01 | 2026-06-30 | [104 empty] | Pendiente
SMS - Precio Fijo | P1 |  | Manuela Mejia | Marketing | Completada | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | [103 empty] | Ok
Pañete porteria contra sala de ventas | P2 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | Completada | 2026-03-20 | 2026-03-25 | [102 empty] | se inicia el dia 19/03/2026 co esta actvidad se espera termnar el dia sabado 21/03/2026 |  | activiadad completadad
Remate de bordillo en cubierta de porteria | P2 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | Completada | 2026-03-21 | 2026-03-24 | [102 empty] | se inicaran actvidades de esta tarea el dia 20/03/2026 |  | se termonan bordilllos de ambos modulos , no se reciben en su totalidad ya que se deben hacer mejoras en algunos | actvidad terminada
Impermeabilizacion cubierta modulo 1 porteria | P2 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | Completada | 2026-03-24 | 2026-03-26 | [102 empty] | se terminara con esta tarea el dia sabado 21/03/2026 el dia viernes se hara la estanqueida hasta el dioa sabado |  | el fin de semana se termino la aplicacion de la primera capa lisa de impermeabilizacion se realizo emposamiento y se libero el dia martes 24/03/2026 | se esta terminando el dia de hoy la primera cubierta | al primera cubierta se encuentra en un 90 % , se esta trabajando para entrega el dia lunes
Instalacion policarbonato modulo 1 porteria | P2 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | Completada | 2026-03-27 | 2026-03-30 | [102 empty] | terminando las actvidades de impermeabilizacion de realizara esta actvidad |  | se inicia con esata ctividad el dia 25/03/2026 | no se inicio la actvidad ya qeu estan en la impermeabilizacion y deben corregir algunos detalles encontrados en las placas de acero donde se apoyaran | se realiza montaje de policarbonato de dos areas de tragaluces
Remate de alfajis módulo 1 porteria | P2 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | Completada | 2026-03-21 | 2026-03-24 | [102 empty] | se inicaran actvidades de esta tarea el dia 20/03/2026 |  | esta actvidad se encuentra en porceso de ejecucion | esta actvidad se encuentra en porceso de ejecucion | se terminan actvidades perio se deben realizar ajustes |  |  |  | se terminan alfajias de areas de porteria , se revisaran y se realizaran mejoras si son nesesarais
Anclajes módulo 1 para cubierta porteria
Instalcion drywall en modulo 1 porteria | P2 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | Completada | 2026-03-24 | 2026-04-15 | [102 empty] | se inicia instalacion de placas de cielo modulo 1 el dia 24/03/2026 |  |  | se realiza la actvidad en 80% | se realiza la actvidad en 90% |  |  |  | se realiza instalacion de cielos en drywall en un 85 % faltarian actvidades de tragaluces para finalizar la instalacion sin acabados | instalacion termindad en instalacion y primer detalles de juntas en cielos d e drywall | se termina actvidad con primera mano de pintura en cielos |  | se termina actvidad con primera mano de pintura en cielos |  | se termina instalacion de drywalal modulo 1 con primera mano de pintura | se termina instalacion de drywalal modulo 1 con primera mano de pintura
Enchape cuarto de basuras modulo 1 porteria | P2 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | Completada | 2026-03-24 | 2026-03-27 | [104 empty] | se programa esta actvidad para el dia jueves 26/03/2026 | se esta en esta actvidad en 70% | se termina enchapes el dia 30/03/2026 |  |  |  | activiad finalizada y se revisara el dia miercoles 8/04/2026
Vaciado cuatro apartamentos de piso 1 Torre 2 | P1 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Completada | 2026-03-26 | 2026-03-28 | [104 empty] | En programación se tiene previsto iniciar el dia de mañana con los vaciados | No se alcanzó a vaciar por falta de los tacos, se hizo seguimiento y llegan hoy a las 10 am | El sabado se inicio con el vaciado de los 2 primeros, 2 se funden 2 mas
Redes electricas cuatro apartamentos de piso 1 Torre 2 | P2 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Completada | 2026-03-26 | 2026-03-28 | [104 empty] | Se trabaja en conjunto con la estructura | Se trabaja en conjunto con la estructura | Se trabaja en conjunto con la estructura
Redes hidraulicas cuatro apartamentos de piso 1 Torre 2 | P2 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Completada | 2026-03-26 | 2026-03-28 | [104 empty] | Se trabaja en conjunto con la estructura | Se trabaja en conjunto con la estructura | Se trabaja en conjunto con la estructura
Incorporación de cambios en el reglamento interno de trabajo | P1 | Laura Gomez | Juliana Arango Marin | Jurídica | Completada | 2026-03-13 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | [101 empty] | tarea pendiente por hacer |  | pendiente por hacer. | [5 empty] | tarea completada.
Gestion poder para el fideicomiso La Muela (nuevo proyecto Cartagena) | P2 | Santiago Baron | Juliana Arango Marin | Jurídica | Completada | 2026-03-02 | 2026-03-21 | 2026-03-21 | [101 empty] | Se gestiona poder ante Alianza Fiduciaria para iniciar el proceso de subdivisión del predio de la muela
Elaboracion contrato de interventoria y supervision tecnica | P1 | Lady Gaona | Juliana Arango Marin | Jurídica | Completada | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 2026-03-19 | [101 empty] | Se remite borrador de contrato de supervisión tecnica. Se reciben observaciones el 20 de marzo y se devuelve ajustado el 23 de marzo. |  | se entregó contrato el 19 de marzo.
RPH torre 2 San Miguel | P2 | Laura Gomez | Juliana Arango Marin | Jurídica | En progreso | 2026-03-23 | 2026-07-31 | [102 empty] | pendiente resolucion que aprueba planos para RPH torre 2 (modificacion) |  | pendiente de la modificacion de planos de RPH torre 2. | [5 empty] | en progreso, ayer tuvimos reunion de inicio con Camila Vargas y Laura Gomez para expedicion de RPH T2 y servidumbre de tanque de agua para T1 Y T2. | [12 empty] | se está renegociando los honorarios para iniciar trabajo, por Lady. |  |  |  | en proceso de elaboración. | en proceso de elaboración. | en proceso de elaboración. | [5 empty] | en proceso de elaboracion de minuta.
analisis de la norma urbanistica de Cartagena para validar las areas disponibles para ZOKU BAY | P0 | Nicolas Quiceno | Juliana Arango Marin | Jurídica | Completada | 2026-03-17 | 2026-03-24 | 2026-04-01 | [101 empty] | se solicita concepto urbanistico sobre el alcance de las area disponibles o utiles para el licenciamiento de las zokusuites |  | en proceso, pendiente cita con curador urbano de cartagena. | [5 empty] | TAREA COMPLETADA.
Mail - Precio Fijo | P1 |  | Manuela Mejia | Marketing | Completada | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | [103 empty] | Ok
Comunicado Redes - Precio Fijo | P1 |  | Manuela Mejia | Marketing | Completada | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | [103 empty] | Ok
Actividad Baúl (Sillas y plantas) | P1 |  | Manuela Mejia | Marketing | Completada | 2026-03-20 | 2026-03-27 | 2026-03-27 | [103 empty] | En proceso de diseño
Listado de Dominios - servidor | P2 |  | Manuela Mejia | Marketing | Completada | 2026-03-20 | 2026-03-27 | 2026-05-08 | [103 empty] | Pendiente por hacer
Cambiar nombre de alzu en las encuestas y en la pagina web | P0 | Manuela Mejia | Manuela Mejia | Marketing | Completada | 2026-03-25 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | [103 empty] | Pendiente
respuesta a Mateo Sepúlveda Cardenas, APARTAMENTO 1607 TORRE 1 | P1 | Juliana Arango Marin | Area Juridica Inverconstrucción S.A.S. | Jurídica | Completada | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | [103 empty] | tarea copmpletada.
respuesta a reclamacion JAIME ANDRES URIBE LONDOÑO APTO 209 T1 | P1 | Juliana Arango Marin | Area Juridica Inverconstrucción S.A.S. | Jurídica | Completada | 2026-02-17 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | [103 empty] | se encuentra en negociacion el desistimiento.
Respuesta a D.P 904 T1 Norberto De Jesus Rodriguez | P1 | Juliana Arango Marin | Area Juridica Inverconstrucción S.A.S. | Jurídica | Completada | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | [103 empty] | tarea completada.
capacitación al area de Talento Humano sobre el proceso interno de diligencias de descargos en Inver | P1 | Juliana Arango Marin | inverconstruccionsas@gmail.com | Jurídica | Completada | 2026-03-26 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | [109 empty] | se programa reunión para el martes de la otra semana. |  |  | se hará el dia de hoy a las 11am. |  |  |  | tarea cumplida el 14 de abril.
capacitación al area de Cartera y tramites sobre otrosí final | P3 | Cartera Inverconstruccion | Area Juridica Inverconstrucción S.A.S. | Jurídica | Completada | 2026-04-03 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | [110 empty] | se debe subir otrosí a multifox y dar capacitacion a cartera. |  | pendiente por hacer. |  |  |  |  | tarea completada, se socializó con cartera y tramites el 21 de abril.
Evento Torre 3: Enviar a los clientes pieza gráfica con información de esta torre (Fotos de la reserva, punto de equilibrio COMERCIAL) | P0 |  | Manuela Mejia | Marketing | Completada | 2026-03-26 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | [105 empty] | Pendiente aprobacion por parte del area Juridica
Evento Torre 3: Pieza gráfica con este insight: Compraste al mejor metro cuadrado del sector, el valor de metro cuadrado promedio es de $7.090.000 tú estás comprando en $5.544.000. | P0 |  | Manuela Mejia | Marketing | Completada | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 2026-05-01
Evento Torre 3: Fotos del avance de la obra y nuevos render. Mensaje: “Fue una muy buena decisión invertir en Ciudadela San Miguel” | P0 |  | Manuela Mejia | Marketing | Completada | 2026-04-29 | 2026-05-05 | 2026-05-05
Evento Torre 3: Cotizar y enviar regalo para estos clientes. Mensaje: “Gracias por confiar” | P0 |  | Manuela Mejia | Marketing | Completada | 2026-04-23 | 2026-05-06 | 2026-05-06
Evento Torre 3: Pieza gráfica con datos de Galería inmobiliaria mostrando la ganancia entre lo que compraron y los comparables. Mensaje: “Tu inversión hoy vale más” | P0 |  | Manuela Mejia | Marketing | Completada | 2026-04-15 | 2026-04-20 | 2026-04-28
Evento Torre 3: Enviar invitación al evento, propongo 1 y 2 de Mayo en sala de ventas para firma de promesa de compraventa o firma de otrosi, todo depende del punto de equilibrio financiero. | P0 |  | Manuela Mejia | Marketing | Completada | 2026-04-16 | 2026-04-27 | 2026-05-08
Evento Torre 3: carpas con mesas y pasabocas, una mesera y música. Recreacionista para ambos días. (1 y 2 de mayo) | P1 |  | Manuela Mejia | Marketing | Completada | 2026-04-17 | 2026-05-01 | 2026-05-06
Evento Torre 3:- Bono beneficio $3M acabados croma exclusivo para quienes firmen promesa. | P1 |  | Manuela Mejia | Marketing | Completada | 2026-04-30 | 2026-05-02 | 2026-05-14
Evento Torre 3: Mensaje recordación a clientes por Whatsapp | P1 |  | Manuela Mejia | Marketing | Completada | 2026-05-08 | 2026-05-15 | 2026-05-14
Evento Torre 3: Regalo clientes con tarjeta personalizada | P1 |  | Manuela Mejia | Marketing | Completada | 2026-04-23 | 2026-05-15 | 2026-05-15
Evento Torre 3: Formulario de reserva para evento | P1 |  | Manuela Mejia | Marketing | Completada | 2026-04-29 | 2026-05-08 | 2026-05-08
Feria FNA: Cotización y presupuesto stand | P0 |  | Manuela Mejia | Marketing | Completada | 2026-04-08 | 2026-04-24 | 2026-04-17
Feria FNA: Regalos clientes (Alcancia, Bonos Falabella) | P0 |  | Manuela Mejia | Marketing | Completada | 2026-04-08 | 2026-04-24 | 2026-04-24
Feria FNA: Alquiler de tablet y monitor | P0 |  | Manuela Mejia | Marketing | Completada | 2026-04-08 | 2026-04-24 | 2026-04-17
Feria FNA: Diseño de lonas para stand | P0 |  | Manuela Mejia | Marketing | Completada | 2026-04-08 | 2026-04-24 | 2026-04-17
Feria FNA: Formularios FNA | P0 |  | Manuela Mejia | Marketing | Completada | 2026-04-08 | 2026-04-24 | 2026-04-17
Feria FNA: Brochure fisico | P0 |  | Manuela Mejia | Marketing | Completada | 2026-04-08 | 2026-04-24 | 2026-04-24
Feria FNA: Enviar invitacion a toda la BD
Mail avance de obra | P1 |  | Manuela Mejia | Marketing | Completada | 2026-04-30 | 2026-05-05 | 2026-05-05
Formato Guia para el proceso de escrituracion | P0 |  | Manuela Mejia | Marketing | Completada | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-14
Envio de correo masivo de guia para el proceso de escrituracion a clientes T1 | P0 |  | Manuela Mejia | Marketing | Completada | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-14
Definir Señalizacion sala de ventas (Ingreso a sala, zona parqueadero, estamos en construccion) | P2 |  | Manuela Mejia | Marketing | Completada | 2026-04-13 | 2026-05-04 | 2026-05-04
Lona gigante para Torre 1 con publicidad | P2 |  | Manuela Mejia | Marketing | En espera | 2026-05-22 | 2026-06-05
Presupuesto final sala de ventas | P1 | gerentedeproyectos@inverconstruccion.com | Manuela Mejia | Marketing | Completada | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 2026-04-30
Diseño de piezas graficas para POP de Croma - Sala de ventas | P0 |  | Manuela Mejia | Marketing | Completada | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 2026-05-13
Produccion aviso logo Inver - Sala de ventas | P0 |  | Manuela Mejia | Marketing | Completada | 2026-05-04 | 2026-05-13 | 2026-05-15
Impresion cuadros Renders - Sala de ventas | P0 |  | Manuela Mejia | Marketing | Completada | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 2026-05-15
Impresión e instalación render urbanismo en sala de ventas | P0 |  | mmejia@cybproject.com | Marketing | Completada | 2026-05-07 | 2026-05-15 | 2026-05-15
Aviso nuevo pared para actividad baul | P2 |  | Manuela Mejia | Marketing | Completada | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 2026-05-15
Compra de premios actividad baul | P2 |  | Manuela Mejia | Marketing | Completada | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-11
Aviso SALA DE VENTAS - Fachada | P1 |  | Manuela Mejia | Marketing | En progreso | 2026-05-13 | 2026-06-18
Envio correo masivo Cliente T3 con documentacion firmas | P0 | direccioncomercial@inverconstruccion.com | Manuela Mejia | Marketing | Completada | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-22
Evento FNA y Sumi 3 y 4 de Julio | P1 |  | Manuela Mejia | Marketing | En progreso | 2026-05-21 | 2026-06-20
Firma Isabel Ramirez | P3 |  | Manuela Mejia | Marketing | Completada | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-05-25
Configuración dominios Inverconstruccion en Zoho | P1 |  | Manuela Mejia | Marketing | En espera | 2026-05-22 | 2026-06-05
Avance de Obra | P0 |  | Manuela Mejia | Marketing | Por hacer | 2026-05-19 | 2026-06-11
Edición de videos Pauta | P0 |  | Manuela Mejia | Marketing | Completada | 2026-05-21 | 2026-05-25 | 2026-05-25
Firma Santiago Girlado | P0 |  | Manuela Mejia | Marketing | Completada | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01
Cuadro comparativo Plantas Sala de ventas | P2 |  | Manuela Mejia | Marketing | En progreso | 2026-05-27 | 2026-06-05
Cuadro comparativo Lona T1 | P2 |  | Manuela Mejia | Marketing | En espera | 2026-06-05 | 2026-06-12
Campaña Mundialista | P0 |  | Manuela Mejia | Marketing | En progreso | 2026-06-09 | 2026-06-19
Pieza grafica dia de elecciones | P1 |  | Manuela Mejia | Marketing | Completada | 2026-05-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31
Configuracion de video para Tv sala de ventas | P2 |  | Manuela Mejia | Marketing | Completada | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 2026-05-26
Envio masivo Correo Clientes T1 - Actualizacion proceso de escrituracion | P0 |  | Manuela Mejia | Marketing | Completada | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-29
Correo Masivo Clientes T3 - Plantilla de pagos, presentacion y beneficios de Firma | P0 |  | Manuela Mejia | Marketing | Completada | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-22
Revision y entrega del capitulo 3,02-Media cañas | P3 | Edgar Andres Lance | Edgar Andres Lance | Técnica | Completada | 2026-03-26 | 2026-03-28 | [106 empty] | Ya se valido con Carolina y quedo ok
Revision y entrega del capitulo 4,02 -Acero total torre | P3 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Completada | 2026-03-26 | 2026-03-28 | [106 empty] | Se entro el pasado viernes
Revision y entrega del capitulo 5,03-Losa maciza | P3 | Edgar Andres Lance | Edgar Andres Lance | Técnica | Completada | 2026-03-26 | 2026-03-28 | [106 empty] | Ya se valido con Carolina y quedo ok
Revision y entrega del capitulo 303-Personal administrativo | P3 | Edgar Andres Lance | Edgar Andres Lance | Técnica | Completada | 2026-03-28 | 2026-03-30 | [106 empty] | Se adelanta
Revision y entrega del capitulo 306-Equipos generales | P3 | Edgar Andres Lance | Edgar Andres Lance | Técnica | Completada | 2026-03-30 | 2026-04-01
Realizar modificación de licencia construcción Torre 1-2 | P0 |  | Santiago Sanchez | Técnica | Completada | 2026-03-20 | 2026-03-27 | 2026-03-26
Solicitud lote Catastro caldas | P0 |  | Santiago Sanchez | Técnica | Completada | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-19
Impresión de todos los planos record del proyecto | P1 |  | Santiago Sanchez | Técnica | Por hacer | 2026-03-27 | 2026-04-17 | [107 empty] | Cotizan a $14,000 el plano |  |  | Se imprimieron los estructurales, ya se enviaron para impresión los arquitectónicos |  |  |  | Se imprimieron los estructurales, ya se enviaron para impresión los arquitectónicos |  |  | Se imprimieron los estructurales, ya se enviaron para impresión los arquitectónicos |  |  | Se imprimieron los estructurales, ya se enviaron para impresión los arquitectónicos |  | Se imprimieron los estructurales, arquitectónicos, de gas y RCI. Faltan electricos por proceso de negociación y los hidrosanitarios por parte de Julián |  |  |  | Se imprimieron los estructurales, arquitectónicos, de gas y RCI. Faltan electricos por proceso de negociación y los hidrosanitarios por parte de Julián |  | Se imprimieron los estructurales, arquitectónicos, de gas y RCI. Faltan electricos por proceso de negociación y los hidrosanitarios por parte de Julián |  |  | Se imprimieron los estructurales, arquitectónicos, de gas y RCI. Faltan electricos por proceso de negociación y los hidrosanitarios por parte de Julián
| P2 |  | Sara Moreno | Comercial | Completada | 2026-03-27 | 2026-04-15 | 2026-04-09 | [103 empty] | Pendiente |  |  | En gestión |  |  |  |  | Clientes radican carta de desistimiento-
Elaboración de modelo de contrato de obra para Acabados Croma - Todo Costo | P0 | Laura G | Area Juridica Inverconstrucción S.A.S. | Jurídica | Completada | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | [109 empty] | TAREA COMPLETADA. |  |  | tarea completada y enviada el 06 de abril.
cesion de acciones ZOKUBAY de INVER a Vagout 1% y 9% a Cimento Group. elaborar contrato de cesion, acta asamblea, emitir nuevas acciones, modificar cuadro de control de accionitas, Cambiar: acuerdo de accIionistas, contrato de credito, FAI. | P1 | Santiago Baron | Juliana Arango Marin | Jurídica | Completada | 2026-04-01 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | [109 empty] | PENDIENTE POR HACER, esperando autorizacion de los socios. | [8 empty] | Por instruccion de Nicolas Quiceno, esta tarea no se hace por el momento hasta que este autorizado por gerencia |  |  |  | tarea suspendida. |  |  |  | está suspendido por nicolas hasta nuevo aviso. | está suspendido por nicolas hasta nuevo aviso. | está suspendido por nicolas hasta nuevo aviso. | [5 empty] | no autorizaron tarea, la damos por cerrada.
Licencia de subdivisión lote 3 para separar el lote de vivienda del lote de la torre de parqueaderos | P0 | Gerencia | Laura Gomez | Técnica | Por hacer | 2026-04-09 | 2026-04-30
escritura de subidivisión lote torre 3 y lote parqueaderos | P0 | gerencia | Juliana Arango Marin | Jurídica | En espera | 2026-04-09 | 2026-05-29 | [110 empty] | pendiente de la licencia de subdivisión del lote | [8 empty] | Pendiente del tramite de la licencia | [7 empty] | en espera. | en espera. | en espera. | [5 empty] | pendientes de las licencias.
ajuste de promesa de T2 en plantilla de multifox | P1 | sara | Area Juridica Inverconstrucción S.A.S. | Jurídica | Completada | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 2026-04-14 | [110 empty] | pendiente hacer ajustes, está en constante ajustes. |  | tarea completada.
ajustes a RIT segun ley 466 de 2025 reforma laboral y socializacion con areas | P1 | Juliana Arango | Area Juridica Inverconstrucción S.A.S. | Jurídica | Completada | 2026-04-07 | 2026-04-24 | 2026-04-13 | [110 empty] | tarea nueva. |  | ya se hizo y envió ajustes del RIT, pendiente socializacion por empleados.
Seguimiento empalme supervisión técnica | P0 |  | Santiago Sanchez | Técnica | Completada | 2026-03-11 | 2026-04-16 | [107 empty] | No se hace envío de documento por parte de aponte |  |  | Falta documentación de Juan Carlos Aponte |  |  |  | Falta documentación de Juan Carlos Aponte |  |  | Falta documentación de Juan Carlos Aponte |  |  | Falta documentación de Juan Carlos Aponte
D.P cliente torre 2 HENRY VALDERRAMA ÚSUGA |  | Juliana Arango |  |  | Por hacer | 2026-04-09 | 2026-04-23 | [111 empty] | tarea nueva.
Radicación prorroga licencia de urbanismo | P0 |  | Santiago Sanchez | Técnica | Completada | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 2026-04-16 | [113 empty] | Falta autenticación por parte de Edgar
Revisar impermeabilizacion del tanque y niveles de la via en esa zona | P1 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | Completada | 2026-04-14 | 2026-04-21 | [112 empty] | se programa parqa realizar esta actvidad en dia de hoy |  | el dia de ayer se reviso impermeabilizacion la cual ya se inicio con instalacion de membranas, se revisar las nuevas cotas para los niveles de parqueaderos y definir como se realizara el acabado final de esta zona ya que no hay nada en planos registrados |  | se tendra esta informacionel dia de mañana para entrega al ingeniero edgar | se realizo envia por parte del señor mauricio topografo de este perfil para revisar los temas de impermeabilizacion qeu se deben realizar alli | se realizo envia por parte del señor mauricio topografo de este perfil para revisar los temas de impermeabilizacion qeu se deben realizar alli
Comparativo entre una carpa tipo invernadero y un mortero de nivelacion | P1 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | Completada | 2026-04-14 | 2026-04-24 | [112 empty] | se programa parqa realizar esta actvidad en dia de hoy |  | se tiene en tarea pra realizar esta actvidad |  | se tendra esta informacionel dia de mañana para entrega al ingeniero edgar | se tendra lista esta actvidad el dia miercoles para entrega al Ingeniero | se cambia la fecha de entrega de la actvida ya qeu se le ha dado priorida a ptras actividades pero se esta gestionando la solicitud |  | entregado ingeniero edgar
Pedir cotizacion formaleta para vaciado de topellantes | P1 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | Completada | 2026-04-13 | 2026-04-25 | [112 empty] | se realizara condiciones y se solciitara cotisaciones de este elemento |  | en proceso de busqueda |  | se esta revisando la informacion se tendra para mañana | se tendra lista esta actvidad el dia miercoles para entrega al Ingeniero | se esta en comunicacion con proveedores se cambia la fecha de entrega de la actvidad |  | entrega el dia miercoles para revisio Ing Edgar
Reunion con el contratista para ejecucion de pilas | P1 | Edgar Andres Lance | Edgar Andres Lance | Técnica | Completada | 2026-04-08 | 2026-04-14 | [114 empty] | Se estan programando dos personas para examanes medico, la obra pagara estos examenes por caja menor | se realizaron examenes medicos el dia 17 de abril | Se encuentran en examenes de ingreso cuatro trabajadores | Se realizo el pago de los examenes de altura el dia 22 de abril, y se tiene programado realizar el curso 25 de abril si el personal queda afiliado | Se realizo el pago de los examenes de altura el dia 22 de abril, y se tiene programado realizar el curso 25 de abril si el personal queda afiliado |  | Se encuentra en obra dos pileros | En proceso de legalizacion del contrato | no se presentan a obra el personal contratado | El dia de hoy se envia correo para la desvinculacion del personal porque no se presento a la obra | Se dio por terminado |  | Se dio por terminado el contrato con los pileros contratados porque no se presentaron mas al proyecto.
Calcular las areas de vias ejecutadas en cada etapa del proyecto | P2 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Completada | 2026-04-08 | 2026-05-08 | [112 empty] | Se trabajará en la actividad el dia miercoles, una vez se pasen los cortes de obra |  | Se trabajará en la actividad el dia hoy miercoles, una vez se pasen los cortes de obra | Se trabajará en la actividad el dia hoy miercoles, una vez se pasen los cortes de obra |  | Se esperaba la terminación de los cortes para realizar esta actividad | Hoy se va a trabajar para entregar a mas tardar el día de mañana esta tarea | Pendiente de entragar la actividad | Pendiente de entragar la actividad | Se envío la información el domingo 03 de mayo del 2026
Cuadro comparativo para compra de formaletas de topellantas | P2 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | Completada | 2026-04-11 | 2026-04-21 | [112 empty] | se realizara condiciones y se solciitara cotisaciones de este elemento |  | se revisara informacion y se hara el cuadro comparativo |  | se esta revisando la informacion se tendra para mañana | se realizara entrega de esta informacion el dia miercoles ya que se trabajoen otras actvidades | se tiene la actividad en proceso de cotizaciones |  | se esta a la espera de otras cotizaciones para realizar el cuadro pero las copañias de formaleta no manejan mucho este tipo de formaletas | el lunes se entrega informaccion ya que los proponentes son pocos respecto a este elemento se tiene un proponene confrimado con precios y metalex debe corregir la oferta que envio | el cuadro se entrega hoy en la mañana se tien dos proveedores | terminada
Cuantificar lechada de vaciado para utilizarlo en balcones de apartamentos | P2 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | Completada | 2026-04-11 | 2026-04-21 | [112 empty] | se revisara en obra y se enviara respusta de la actvidad solicitada el dia lunes 13/4/2026 |  | 0,50 m3
Gestionar con EPM la conexion de los campamentos con el colector de epm | P2 | Edgar Andres Lance | Edgar Andres Lance | Técnica | Completada | 2026-04-07 | 2026-05-05 | [112 empty] | Este actividad se revisara en la reunion programada para el 14 de abril |  | Esta actividad no se puede realizar porque no han como conectarlos al colector
Instalacion tuberia electrica para iluminacion en porteria y futuros parqueaderos sala de ventas | P2 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Completada | 2026-04-13 | 2026-04-18 | [112 empty] | Se coordina la actividad con el Ingeniero Ernesto de IASS |  | Se coordina la actividad con el Ingeniero Ernesto de IASS | Se coordina la actividad con el Ingeniero Ernesto de IASS |  | Se coordinará la actividad con los electricos | Hoy se debe programar esta actividad en Last Planner | Desde el sabado de trabaja en esta actividad, ya se realizó el cruce de la vía | Desde el sabado de trabaja en esta actividad, ya se realizó el cruce de la vía | Actividad en un 90%, se debe completar esta tarea para el proximo viernes 09 de mayo | Actualmente se esta trabajando en esta actividad, ya se realizó la instalación del 90% de la tubería | El tramo a pavimentar esta en un 100%, solo esta pendiente la iluminación hacia la sala de ventas | Solo queda pendiente instalar la tubería para los parqueaderos de la sala de ventas, hoy se revisa fecha de instalación |  | Actividad finalizada
Instalacion tuberia para la bahia de control de acceso en porteria | P2 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Completada | 2026-04-13 | 2026-04-18 | [112 empty] | Se revisará el inicio de esta actividad el día de hoy |  | Se revisará el inicio de esta actividad el día de hoy (electricos) | No se ha revisado aun la actividad con el Ingeniero Ernesto |  | Se coordinará la actividad con los electricos | Hoy se debe programar esta actividad en Last Planner | Desde el sabado de trabaja en esta actividad, ya se realizó el cruce de la vía | Desde el sabado de trabaja en esta actividad, ya se realizó el cruce de la vía | Actividad terminada el jueves 30 de abril
Cimentacion aviso del proyecto | P2 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | Completada | 2026-04-11 | 2026-04-18 | [112 empty] | se esta trabaajando en esta actvidad, ya se encuentran las excavciones respectivas y analisis de acero solictado por contratista |  | se tiene proyectado realizar el vacio de estas cimentacione sel dia de hoy |  | se termno esta actvidad y se inciara conla isntalcio d acro pra vigas y losa
Conexion de desagues de aviso del proyecto, Modulo 1 y Modulo 2 Porteria | P2 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | Completada | 2026-04-11 | 2026-04-18 | [112 empty] | ya se ralizo el levantamiento en planos de este condicon se enviara este plano al contratista de hidrodioonamcas el cual lo solicito para la realizacion de esta actividad |  | ya se ralizo levantamiento de estos puntos y se pasaron al ingeniero fabian el cual ya los ubcio en el plano y los pasaremos al terreno para inicara actvidaes de excavacion |  | se esta ejecutando esta activiad con hidrodinamicas al dia de hoy ya se coordino donde se realizara el descargue y se solicito el suministro para iniciar la actividad, sin material no se puede realizar excavaciones | con hidrodinamicas se tiene proyectado la instalacion estamos ala espera del suminuistro de materiales para realizar apertura de las vias | se inica con el primer tramo de esta actvidad conectando el modulo 2, para lo cual tambie pedimos planos o detalles de los desagues de el totem y sistema hidraulico de la pantalla de agua qeu va estar alli ubicados para poder realizar el detalle de los desagues de el totem y modulo 1. Evaluar el costo para los desagues del modulo 2 a la red de aguas negras de la torre 2 |  | en proceso de autorizacion por parte de la gerencia y direccion prtoyecto | se realizo la activida solicitada se debe realizar cajas en ambos lados de la via para terminar con esta actividad. las cuales se tienes para ejecutar el dia 4-05-2026
Conexion de aguas lluvias, Modulo 1 y Modulo 2 Porteria | P2 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | Completada | 2026-04-11 | 2026-04-18 | [112 empty] | ya se ralizo el levantamiento en planos de este condicon se enviara este plano al contratista de hidrodioonamcas el cual lo solicito para la realizacion de esta actividad |  | ya se ralizo levantamiento de estos puntos y se pasaron al ingeniero fabian el cual ya los ubcio en el plano y los pasaremos al terreno para inicara actvidaes de excavacion |  | se esta ejecutando esta activiad con hidrodinamicas al dia de hoy ya se coordino donde se realizara el descargue y se solicito el suministro para iniciar la actividad, sin material no se puede realizar excavaciones | con hidrodinamicas se tiene proyectado la instalacion estamos ala espera del suminuistro de materiales para realizar apertura de las vias | ya se reaalizo un tramo significativo que es de la via ppal hacia porteria modulo 1 y se continua cone esta actvidad para llegar al tanqeu se envia correo con modificacion de ubicacion de la red con respectoa al terreno | el dia viernes se iniciaraon excavaciones para dar inico de intsalacion de redes sanitaria en este lugar | en proceso de autorizacion por parte de la gerencia y direccion prtoyecto | se realizo la activida solicitada se debe realizar cajas en ambos lados de la via para terminar con esta actividad. las cuales se tienes para ejecutar el dia 4-05-2026
Planos de redes de aguas lluvias y residuales con las cotas de los MH para tramite de servicio de acueducto | P0 | Edgar Andres Lance | Edgar Andres Lance | Técnica | Completada | 2026-04-07 | 2026-04-21 | [112 empty] | El dia 13 de abril terminan de entregar la informacion de cotas y distancias de los MH |  | Pendiente entrega de la informacion en la reunion se acordo entregarlo el dia 15 de abril | el dia 16 de abril enviaron correo con la informacion | se encuentran en revision por parte de la topografia del proyecto | se encuentran en revision por parte de la topografia del proyecto |  | Se recibio la informacion el dia 27 de abril | en proceso de revison con IASS se envio la documentacion solicitada | Se encuentra el plano terminado con la topografia se resolveran una dudas para enviar | Se envio plano con la informacion
Llenar formato cartera FNA | P0 |  | Cartera Inverconstruccion | Cartera | Completada | 2026-05-07 | 2026-05-09
ENVIAR MINUTA BORARDOR A COORDIANDOR BDB | P1 |  | Trámites Ciudadela San Miguel | Escrituración | Completada | 2026-04-10 | 2026-04-15
Envia correo con Solicitud doctos para radiación de minuta lun, 13 abr, 13:47 | P1 | Nelly Morales | Laura Gomez | Gerencia | Por hacer | 2026-04-13
CONSOLIDACION DE CARTERA EN GESTION COMERCIAL | P1 |  | Cartera Inverconstruccion | Cartera | Completada | 2026-04-01 | 2026-04-30
EVENTO FIRMA T3:Actualizar y montar base de datos con intereses | P0 |  | Cartera Inverconstruccion | Cartera | Completada | 2026-05-11 | 2026-05-15
EVENTO FIRMA T3:Actualizar planes de pago en multifox con nueva negociación. | P2 |  | Cartera Inverconstruccion | Cartera | En progreso | 2026-05-19 | 2026-05-31
ACTUALIZACION DE PROMESAS T2 APTO 1802 | P1 |  | Cartera Inverconstruccion | Cartera | Completada | 2026-05-08 | 2026-05-09
ANEXOS N° 2 TRASLADOS Y DESISTIMIENTOS MARIA ODILIA LEON CARDONA ,'ROQUE YOLAYDA,YEPES LONDOÑO SANDRA MILENA,FLOREZ CASTANO ESTEFANIA,MONICA PATRICIA QUINTERO RAMIREZ,ELIZABETH CASTRO CHACON,FELIPE ACOSTA LOPEZ,'DIANA MARIA PANIAGUA ROLDAN.GOMEZ SEPULVEDA LUIS FELIPE | P0 |  | Cartera Inverconstruccion | Cartera | Completada | 2026-05-04 | 2026-05-04
ANEXOS N° 2 TRASLADOS Y DESISTIMIENTO URIBE PALACIO JUAN JOSE | P0 |  | Cartera Inverconstruccion | Cartera | Completada | 2026-05-05 | 2026-05-05
ANEXOS N° 2 TRASLADOS Y DESISTIMIENTO GHERALDYN VALENCIA DUQUE | P0 |  | Cartera Inverconstruccion | Cartera | Completada | 2026-05-06 | 2026-05-06
ANEXOS N° 2 TRASLADOS Y DESISTIMIENTO DIGNORY JIMENA PEREZ URBANO,SANTIAGO MONCADA PEDREROS,FABIAN ANDRES RODRIGUEZ YEPES,'JAIME ANDRES URIBE LONDONO | P0 |  | Cartera Inverconstruccion | Cartera | Completada | 2026-05-12 | 2026-05-12
Calcular el valor del muro de tierra armado de acuerdo a su ejecucion | P0 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Completada | 2026-04-15 | 2026-05-19 | [112 empty] | Esta actividad se debe realizar entre hoy y mañana con los cortes de obra |  | Esta actividad se debe realizar entre hoy y mañana con los cortes de obra (ya se tienen las cantidades de obra) | Esta actividad se debe realizar entre hoy y mañana con los cortes de obra (ya se tienen las cantidades de obra) | Una vez enviados los cortes se trabajará en esta actividad | Ya se tienen las cantidades de obra se debe organizar cuadro y compartir | Hoy voy a trabajar en esta actividad, ya se tiene los planos y las cantidades | Pendiente de entregar la actividad | Pendiente de entregar la actividad | Esta actividad se entregará el proximo jueves 07 de mayo | Esta programado entregar esta actividad el día de mañana | No se alcanzó a entregar esta actividad debido a que salieron otras de prioridad antes, solo esta pendiente consultar dos precios y se pasa la información | Hoy con almacén se consultan los precios de algunos insumos y se comparte la actividad |  | Aún sigue pendiente revisar unos precios con almacén para enviar la actividad, se han cruzado otras actividades con prioridad |  | Actividad enviada el 19 de mayo del 2026
Red RCI a porteria con ubicacion de siamesas | P1 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | Completada | 2026-04-13 | 2026-04-21 | [112 empty] | ya se coordino con el contratista la nueva ubicacion y posible ruta de excavacion para isntalacion de red de rci 6" |  | se esta ejeutando conecciones de red desde tanques y vamn acendiendo hacia porteria |  | ya se dispuso la ubicacion y recorrido de la tubertia se deben iniciar actividades el dia de hoy con IHC | se esta trabajando desde el tanqeu el ingreso de esta tuberia 6" para llegara a porteria | se esta trabajando desde el tanqeu el ingreso de esta tuberia 6" para llegara a porteria , el dia de hoy se encuentran con las pagas cercala muro de contecion | esta a ctividad se esta ejecutando desde tanqeu ahaciua porteria para el dia viernes se inicia excavaciones entre porteria y salsa de ventas | activdad realizada el dia martes 28/04/20206 | activdad realizada el dia martes 28/04/20206
Vaciado viga cabezal y muro contecion Pila 13 Pila 14 | P1 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Completada | 2026-04-11 | 2026-04-18 | [112 empty] | Se espera poder comenzar esta actividad hoy con Hidrodinamica |  | Se coordio con Hidrodinamica iniciar vaciado de viga hoy | Ya se fundió el primer tramo de viga | Actividad completada
Vaciado viga cabezal y muro contecion Pila 12 Pila 11 | P1 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Completada | 2026-04-11 | 2026-04-18 | [112 empty] | Se espera poder comenzar esta actividad hoy con Hidrodinamica |  | Se coordio con Hidrodinamica iniciar vaciado de viga mañana | Hoy se funde muro y se continua con viga | Ya se fundió el primer tramo del muro | Hubo cambio de contratista | Hubo cambio de contratista, se espera iniciar la proxima semana con el nuevo contratista | A la espera del ingreso del nuevo contratista | A la espera del ingreso del nuevo contratista | A la espera del ingreso del nuevo contratista para programar el inicio de esta actividad | El nuevo contratista debería ingresar el proximo lunes 09 de mayo | El nuevo contratista debería ingresar el proximo lunes 09 de mayo | Hoy debería ingresar el nuevo contratista, ya envió documentación del personal |  | En comité se informo que el contratista ingresa el día de mañana | Ayer se realizó la inducción de los trabajadores, hoy comienzan los trabajos | El nuevo contratista ingreso el día viernes 15 de mayo con 1 oficial y 3 ayudantes, estan en la actividad de lleno | Ya se fundio solado, hoy se arma acero y se revisa si se logra fundir hoy viga | Se logró adelantar el armado del acero de la viga cabezal, no se ha logrado vaciar por falta de personal | Actividad completada
Instalacion equipos de RCI y bombas de presion en cuarto de bombas | P1 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | En progreso | 2026-04-13 | 2026-04-23 | [112 empty] | al dia de se encunertra realizado un 20% de la instalacion de estos equipos ubicados en el tanque |  | en proceso de programacion por parte de HIM el cual dio fecha de entrega el 24/04/26 |  | Se esta ejecutando esta actividades por parte de HIM, se estra haciendo seguimientos el dia de hoy | se realizaron mantenmientos de areas de trabajo, limpieza , secado y achicado de aguas desade el dia viernes 17/004/2026 y del 18/04/2026 para mejoprar las condiciones en esta area | se esta trabajando por de IHM en este espacio y se esta proporcinando de la oba la nesecidades que se presenten. | se iniciaran actvidades de obras civiles en este cuarto ya que IHM no estara trabajando ya qeu le falta sumistros pra continuar al 100 % | en porceso de instyalacion por el momento estamops a la espera de nueva programacion y entrega de mateiales en obra qeu fueron pedidos a bogota | en porceso de instyalacion por el momento estamops a la espera de nueva programacion y entrega de mateiales en obra qeu fueron pedidos a bogota | el dia de hoy se solicitara la nueva programacion ya qeu paso la dos semanas y no se realizaron entrega de materiales | el dia 6/05/2026 se presento IHM para toma de medidas y concretar pedidos para entrega el 13/05/2026 | para el dia martes 12/05/2026 se espera la entrewga de materiales en obra para continuacion de actvidades |  | se reaizara confirmacion de materal con personal de IHM el dia de hoy y tener una programacion de entrega final | al dia de hoy no se tiene respuesta por parte de IHM para la enterga del material faltante y programacion de terminacion ,se deja correo para la verificaion de tiemo de entrega |  | Se informa que el personal que se encontraba al frente de esta actividad, el ingeniero Jhonatan, ya no pertenece a la compañía IHM. La trazabilidad y continuidad de las actividades quedaron a cargo del ingeniero Mario Celis, con quien se sostuvo conversación el día sábado, informándole las no conformidades identificadas y las actividades pendientes por ejecutar. Asimismo, quedó comprometido a entregar para el día viernes la programación de suministros y actividades correspondientes. | Se informa que el personal que se encontraba al frente de esta actividad, el ingeniero Jhonatan, ya no pertenece a la compañía IHM. La trazabilidad y continuidad de las actividades quedaron a cargo del ingeniero Mario Celis, con quien se sostuvo conversación el día sábado, informándole las no conformidades identificadas y las actividades pendientes por ejecutar. Asimismo, quedó comprometido a entregar para el día viernes la programación de suministros y actividades correspondientes. | se vacia el muerto de la bomba alistada y se esera programacion por parte di ihm para darle continuidad a las obras cibivles de tanqeu acpm |  | Durante la revisión de las actividades correspondientes a la instalación de las bombas, se identificaron las siguientes novedades: Bomba alistada para instalación: Se encuentra pendiente la instalación de un tramo de tubería debido a la falta de pernos requeridos para su correcto montaje. Cabezal de prueba: El contratista informa que no puede realizar el montaje del cabezal de prueba, ya que este debe instalarse sobre el terreno y dicha actividad no se encontraba contemplada dentro de su alcance contractual. Adicionalmente, esta condición requiere el uso de materiales diferentes al acero al carbono que habitualmente manejan, por lo que solicitan revisar técnicamente esta situación y definir el alcance correspondiente. Bomba de impulsión: El alcance del contratista contempla únicamente la instalación de la bomba. Sin embargo, se informa que no están incluidas las conexiones hidráulicas entre el tanque y la bomba, ni las conexiones de descarga desde la bomba hacia la tubería de impulsión de la torre. Alcance de Hidrodinámicas: Se confirma que las conexiones mencionadas anteriormente tampoco se encuentran dentro del alcance contratado con Hidrodinámicas, por lo que se requiere definir el responsable de su ejecución y los materiales necesarios para completar el sistema. |  | el dia martes se tubo visita de hisercol s dejaron las recomendaciones para la istalacion de la red electrica y cambio de tableros para porceder a conexxion la proxima semana | el dia martes se tubo visita de hisercol s dejaron las recomendaciones para la istalacion de la red electrica , se esta trabajando en el desmonte de la mamposteria cambio de puerta y movimiento de acometioda de red electrica ias
Impermeabilizacion en tanques de agua en cuarto de bombas | P1 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | Completada | 2026-04-13 | 2026-04-21 | [112 empty] | eu rci en un 80% y eklcuarto de equipos en un 50% |  | el RCI en un 80% y eklcuarto de equipos en un 50% |  | el cuarto rci lleva un 85% y el cuarto de equipos un 60% de ejecucion se estara realizando seguimientos de actividades | se realiza un porcentaje del 95 % ejecutado en cuarto de rci y se inician actvidades en tanqeu de aguas ptable 1 | el tanque de rci, esta en 95 y se da inicio al tanque #1 con inicios de impermeabilizacion | se esta realizando impermeabilizacion de tanque de agua otable , el tanque RCI , se termino en un 90% pero estamos pendiente de que IHM instale tuberias qeu no estan en obra para poder quedar a un 100% | proceso de tanque rci 95%, tanque 1 de agua potable 50% | proceso de tanque rci 95%, tanque 1 de agua potable 50% no se ha termonado en un 100% por que la compañia IHM no a teminado de isntalar su tuberia | esta actviva tenemos un 95 % en cuarto rci , un 60% en el tanque 1 agua potable | el dia 7/05/2026 se recibe parcialmente la impermabilizacion de tanque rci y tanqeu de agua potable y se esta trabajando enela tanqeu 2 en un 20% | esta actvidad se realiza entrega de tanqeu 1 de agua otable y parcialmente el de rci , el tanqeu nuemto 2 esta en un 40% |  | esta actvidad esta en un 80% de finalizacion se realiza el recibo de dos tanqeus de 3 | La impermeabilización presenta un avance del 85% y se tiene proyectada su entrega para la próxima semana. 17/05/26 al 23/05/2026 Los dos tanques de agua potable se encuentran completamente finalizados. En cuanto al tanque RCI, únicamente queda pendiente la instalación de algunas tuberías, actividad que no ha podido ejecutarse debido a faltantes por parte de IHM. | Se termina activida con inducover con falta de un 5% por falta IHM con la instalacion de tuberia | actvidad finalizada con una no conformida qeu es la no aplicacion de mmebrana a ruanas de tuberia por causa de la no instalacion de ihm de su tuberia | actvidad finalizada con una no conformida qeu es la no aplicacion de mmebrana a ruanas de tuberia por causa de la no instalacion de ihm de su tuberia | actvidad finalizada |  | actvidad finalizada
Instalacion bordillo en V-4 | P2 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Completada | 2026-04-13 | 2026-04-14 | [112 empty] | Se programo realizar la actividad iniciando hoy y terminar el proximo miercoles |  | Hoy se trabajará en esta actividad sin interrumpir el ingreso de volquetas de EPM | Actualmente se trabaja en esta actividad | Actualmente se trabaja en esta actividad | Se trabaja en esta actividad | El día de ayer se termino la instalación de la cordonería
Cuarto de mamposteria en bloque cubierta bombas de presion Torre 1 | P2 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | Completada | 2026-04-10 | 2026-04-16 | [112 empty] | las condicones de mamposteria ya se termionaron esta seman se inicia con la construccion de cubierta e impermeabilizacion |  | la mamposteria fue terminda el dia de hoy se iniciaran armados de acero |  | se termina los muros en vuarto terraza se programara para esta semana el armada y vaciado de losa | se inican actvidades de traslado de material y equipos para la terraza y dar inicio al armado de aceros y estructura para vaciar esta cubieta de cuarto de bombas | se termina la actividad con la mamposteria pero ha sido tedioso la subida de quipos por falta de personal y torre grua para hacer y suministra equipos y material. | Actvidad en un 70% el dia de hoy se realizara la subidad de material para realizar aramdo de cubierta y vacio de losa | el dia de hoy se inician actvidades de transporte de equipo hacia torre | el dia de hoy se inician actvidades de transporte de equipo hacia torre | se debe llevar las tapas para la azotea y prestar perosnal para realizar armado y vacios de losa | se esta a la espera de personal por parte de contratista para realizar la actvidad de cubierta para finalizar esta a ctividad | el dia lunes se realizare inicio de activiodades cn personal de emelect
Instalaciones electricas cuarto SETI | P2 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | Completada | 2026-04-11 | 2026-04-15 | [112 empty] | el dia de hoy se programara con ekl contratista la adecucion de esta olcitud en el cuarto seti |  | se solicito a ernesto IASS comenzar con esta actvidad se revisara el dia de hoy su progreso |  | se tiene programacion de inicio de actividades de esta actvidada el dia de hoy se realizara seguimiento. | se tien la instalacion de tablero electrico tomas y swiches electricos el dia miercoles se termina las actvidade en el cuarto seti | se termina esta activiad con instalacion de tavleto y ducteria EMT . falta guiar | actvidad terminada el dia viernes por parte de la copmpañia IASS
Alistado cuarto SETI | P2 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | Completada | 2026-04-13 | 2026-04-18 | [112 empty] | se iniciarana actividades correspondientes a esta solcitud ene elc uartyo seti el dia 13/04/2026 |  | el dia de hoy tenemos inicio de morteros |  | se tiene programacion de inicio de actividades de esta actvidada el dia de hoy se realizara seguimiento. | ya se ralizo mejoramiento de morteros y de redes de aguas lluvias
Calculo cerramiento provisional para el proyecto desde torre 1 a parqueaderos | P2 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | Completada | 2026-04-13 | 2026-04-20 | [114 empty] | ya se realizo un primer comparativo se esta solicitando informacion para realizar el cuadro definitivo |  | el dia de hoy se entrega los presupuestos de esta activiada para actulizar el Acta de comite | se realiza est cuadro y se aprueba en comite
Realizar contrato de PROSSEC acabados básicos de CROMA | P1 |  | Santiago Sanchez | Técnica | Completada | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 2026-04-15 | [113 empty] | Realizado, falta aprobación de Laura
Realizar contrato de PROSSEC acabados full de CROMA | P1 |  | Santiago Sanchez | Técnica | Completada | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 2026-04-15 | [113 empty] | Realizado, falta aprobación de Laura
Realizar carta juramentada para prorroga licencia de urbanismo | P0 |  | Santiago Sanchez | Técnica | Completada | 2026-04-13 | 2026-04-17 | [114 empty] | Realizada, en espera de aprobación por Laura
socializacion a empleados sobre lo que la ley rige sobre la dotación |  |  |  |  | Por hacer | 2026-04-14 | 2026-04-15 | [113 empty] | tarea nueva.
Radicación modificación de licencia de subdivisión lote 3 | P0 |  | Santiago Sanchez | Técnica | Completada | 2026-04-17 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | [113 empty] | Se envía para cotización de planos |  |  | Se recibe cotización se envía para pagos |  |  | Se envía para comprobante de pago
SOLICITUD DE INFORMACION Henry Valderrama Usuga | P1 | Ingrid Ospino | Area Juridica Inverconstrucción S.A.S. | Jurídica | Completada | 2026-04-09 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | [117 empty] | se le dió respuesta en tiempo oportuno el 23 de marzo de 2026.
enviar a fiduciaria contrato de adhesion modificado donde se elimina escrituracion y notaria (clausula tercera) | P1 | Sara | Area Juridica Inverconstrucción S.A.S. | Jurídica | Completada | 2026-04-14 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | [117 empty] | contrato modificado, en espera que juliana envie contrato a fiduciaria para aprobación | Sara Moreno dame mas contexto de esta tarea y fecha de cierre de la tarea |  |  |  | en espera de aprobacion de minuta. |  |  |  | tarea completada y enviada por juliana, la fiducia nos responde que no podemos proponer ninguna modificacion, se debe seguir estrictamente el modelo de contrato que ellos proporcionan.
APOYO EN SOCIALIZACIÓN AL RIT | P1 | Recursos Humanos | inverconstruccionsas@gmail.com | Jurídica | Completada | 2026-04-14 | 2026-04-17 | [117 empty] | tarea realizada el 16 de abril, donde se asistió y dió capacitacion junto a RH.
Diseñar formato de entrega de dotación | P1 |  | Santiago Sanchez | Técnica | Completada | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 2026-04-17
Definir cuales son los elementos de dotación en términos de presupeustos | P1 |  | Santiago Sanchez | Técnica | Completada | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 2026-04-17
Crear alertas para entregas de dotación en el año | P1 |  | Santiago Sanchez | Técnica | Completada | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 2026-04-17
Informe con niveles del muro en tierra armada e ingreso a torre para el diseño de la escalera | P1 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | Completada | 2026-04-22 | 2026-04-25 | [114 empty] | se realizara esta tarea el dia de hoy para entrega al ingeniero edgar |  |  | el dia miercoles s e realizara un levantaniento para realizar este dseño de escaleras de ingreso a torre 1 | se esta terminando la cordeneria cerca a este muro , para dar incio a una ultima capa de mejoramiento y dar el nievel para las escalas nuevas |  | en revision | se debe terminar reparacion de muro en tierra armado para determinar el nivel final para la construcion y diseño de estas escalas | se estara trabajando en e le muro aramdo en tierra pra realizar elconfinamineto. y se tomara las medidas para las escaleras con respeto al ande y realizar diseño de escaleras | se tienen los niveles se procede a realiza diseño de esta actvisdad escalas
promesa de Canje de Alejandro Sierra | P1 | Sara | Area Juridica Inverconstrucción S.A.S. | Jurídica | En espera | 2026-04-06 | [119 empty] | en espera. | Se debe definir por la gerencia si este canje se suspende hasta que se resuelva el incumplimiento del contrato de las obras de porteria y se debe tener carta del RL de la sociedad con la que se contrato la obra, autorizando el canje de las facfuras a favor de alejandro sierra como persona natural. Ya que el vinculado a la compra es el y no la empresa que presto el servicio |  |  |  | en espera directriz. |  |  |  | en espera directriz. | en espera directriz. | en espera directriz. |  |  | en espera directriz. |  |  | en espera directriz.
Aguas residuales proyecto 2 | P1 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Completada | 2026-04-20 | 2026-04-24 | [117 empty] | Se socializaára esta actividad con Dirección de obra | Se socializara esta actividad con Dirección de obra | Se socializara esta actividad con Dirección de obra | Se socializara esta actividad con Dirección de obra | Actividad completada el jueves 23 de abril
respuesta a DP cliente 1204 T1 Felipe Acosta López | P1 | Sara | Area Juridica Inverconstrucción S.A.S. | Jurídica | Completada | 2026-04-20 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | [117 empty] | pendiente por hacer, por directriz de juliana se va a esperar hasta el plazo establecido para responder con RPH, debido a que está pidiendo info del RPH. | Se puede enviar copia de la escritura de RPH y que se encuentra en proceso de registro |  | se envió derecho de petición en el tiempo establecido. |  | se le dió respuesta oportuna.
Reunir documentos para radicación de minuta (Nelly) | P1 |  | Santiago Sanchez | Técnica | Por hacer | 2026-04-17 | 2026-05-01 | [117 empty] | En recolección |  |  | En recolección |  | En recolección |  |  |  | En recolección |  | En recolección |  |  | En recolección
Red provisional de agua para Torre 2 | P1 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Completada | 2026-04-23 | 2026-04-30 | [118 empty] | El día de ayer de inició esta actividad a cargo del Arquitecto Xavier | IHC trabaja en esta actividad | IHC trabaja en esta actividad | Se ha solicitado el cumplimiento de esta actividad a IHC, se envio correo de esta solicitud el domingo 04 de mayo solicitando fecha de entrega | Se envió correo a IHC, solicitando avance en esta actividad, se espera obtener avances positivos esta semana | Nuevamente se envía correo el 07 de mayo a IHC solicitando avances en esta actividad | Se inició la actividad el viernes |  | Se solicitaron unos materiales adicionales para la continuación de esta actividad | Ya un material que estaba pendiente, se debe continuar entre hoy y mañana la actividad | Nuevamente se envía correo el 19 de mayo a IHC para solicitar avances en la actividad | Luego del envio del correo, IHC destino un personal que esta trabajando en esta actividad | Ya se instaló la bomba y el tallo principal, se revisará si hoy se logra poner en funcionamiento | Actividad completada
Cotizacion red provisional para las acometida del cuarto de bombas (Equipo RCI-Bombas de presion) | P0 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | Completada | 2026-04-25 | 2026-05-02 | [118 empty] | el dia de hoy se iniciara a realizar esta activiada |  |  | se esta a la espera de la cotizacio por partet de la obra se envio toda la informacion solicutada por la compañia IASS | se envia cotizacion al ing EDGAR | se esta a la espera de la cotizacion por parte de el ingeniero ernesto IASS, | a la espera de entrega por parte de IASS |  | se solicitara la entrega de esta oferta al ingeniero Ernesto para el dia de hoy | a la espera de respuesta por parte IASS | enviada al ingeniero edgar
Impermeabilizacion muro de contecion Pila 14 - Pila 13 | P1 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Completada | 2026-04-25 | 2026-05-02 | [117 empty] | Hubo cambio de contratista | Hubo cambio de contratista, se espera iniciar la proxima semana con el nuevo contratista | Se programará la actividad con personal de admon | Se programará la actividad con personal de admon | A la fecha no se ha iniciado esta actividad, sse programa inicio con el personal de admon para el martes 05 de mayo | Se realizó el lleno de la viga, se revisa si hoy con el personal por admon podemos realizar la impermeabilización | Esta actividad no se ha podido cumplir debido a que el personal de admon no ha terminado los trabajos de portería para la pavimentación del proximo lunes | Hoy debería ingresar el nuevo contratista, ya envió documentación del personal |  | En comité se informo que el contratista ingresa el día de mañana | Ayer se realizó la inducción de los trabajadores, hoy comienzan los trabajos | Actividad finalizada el sabado 16 de mayo del 2026
Lleno muro de contencion Pila 14 - Pila 13 | P1 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Completada | 2026-05-25 | 2026-05-02 | [117 empty] | Hubo cambio de contratista | Hubo cambio de contratista, se espera iniciar la proxima semana con el nuevo contratista | Se programará la actividad con personal de admon | Se programará la actividad con personal de admon | A la fecha no se ha iniciado esta actividad, sse programa inicio con el personal de admon para el martes 05 de mayo | El nuevo contratista debería ingresar el proximo lunes 09 de mayo, contamos con poco personal de admon para llevar a cabo esta actividad | El nuevo contratista debería ingresar el proximo lunes 09 de mayo, contamos con poco personal de admon para llevar a cabo esta actividad | Hoy debería ingresar el nuevo contratista, ya envió documentación del personal |  | En comité se informo que el contratista ingresa el día de mañana | Ayer se realizó la inducción de los trabajadores, hoy comienzan los trabajos | Actividad en un 50%, se esta realizando con el nuevo contratista y siguiendo las recomendaciones del diseñador | Actividad terminada
Contrato suministro concreto Torre 2 | P1 | Edgar Andres Lance | Maria Carolina Hoyos Sejin | Técnica | En progreso | 2026-04-24 | 2026-04-30 | [118 empty] | Estamos a la espera de cierre de negociación por parte de Lady, Hoy deberia enviar cierre final de la propuesta |  | El contrato fue enviado ayer al area juridica por si tenia alguna observacion adicional, ya que ese contrato fue revisado en su momento |  | Se envio el contrato a VITAA con la sobservaciones que juridica envio referente al contrato de la torre 1 | Carlos de VITAA respondio que iban a hacer la revisión y que pasaramos las cantidades y resistencias, este correo se envio ayer 07 de mayo |  | El dia de hoy Carlos Zapata respondio que en el transcurso de la semana enviaban el borrador del contrato para revisión |  | Carlos Zapata manifestó que en el transcurso de esta semana enviaria el contrato, estoy haciendo seguimiento via correo electronico. |  | Estamos a la espera del contrato firmado por VITAA | VITAA responde que estan organizando la clausula de forma de pago de las facturas | No se tienen novedades seguimos a la espera
Contrato redes de gas Torre 2 | P1 | Edgar Andres Lance | Maria Carolina Hoyos Sejin | Técnica | En progreso | 2026-04-24 | 2026-04-30 | [118 empty] | Estamos a la espera de cierre de negociación por parte de Lady. Propuesta enviada al grupo de negociaciones el dia 23 de marzo |  | Estamos a la espera de cierre de negociación por parte de Lady. Propuesta enviada al grupo de negociaciones el dia 23 de marzo | Seguimos a la espera del cierre de la negociacion | Seguimos a la espera del cierre de la negociacion | No se ha cerrado negociación |  |  |  | El dia de martes Lady autorizó la cotización de Innovagas par aproceder con contrato, se procederá a realizar el dia de hoy, viernes. | Se inicio ayer el contrato se envia el dia 21 de mayo | Se envio el contrato el dia miercoles 20 de mayo | Se envio el contrato el dia miercoles 20 de mayo | NO se tienen novedades seguimos a la espera
Contrato mamposteria, revoque y enchape Torre 2 | P1 | Edgar Andres Lance | Maria Carolina Hoyos Sejin | Técnica | Completada | 2026-04-24 | 2026-04-30 | [118 empty] | Estamos a la espera de cierre de negociación por parte de Lady. Propuesta enviada al grupo de negociaciones el dia martes 21 de abril |  | Estamos a la espera de cierre de negociación por parte de Lady. Propuesta enviada al grupo de negociaciones el dia 23 de marzo |  | El dia de ayer se definio que el señor Luis Mazo (Empresa Yancelly Monsalve) es quien ejecutaria dicho contrato | Se envia el dia de hoy |  | El señor Luis mazo envio contrato a la aseguraodra le dia de hoy |  | El dia de ayer jueves, le expidieron las pólizas de ambos contratos al contratista Luis Mazo, estamos a la espera del soporte de pago. | Se tienen las polizas
Compra de enchape Torre 2 | P1 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | Completada | 2026-04-27 | 2026-05-04 | [118 empty] | se inicaran cuadro comprativo y solicitud de pedidos |  |  | activida realizada por el ingeniero Edgar
Compra de bloque Torre 2 | P1 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | Completada | 2026-05-05 | 2026-05-12 | [118 empty] | se iniciaran cuadro comprativo y solicitud de pedidos |  |  | se envio cuadro compartivo con propoponentes para la autirizacion y aprovacion de esta compra revisar en comite el dia mertes 6-05-2026 | Se realiza la orden de compra y programacion por parte del ingeniero edgar | completada
Cuadro comparativo resane de fachada Torre 2 | P1 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Completada | 2026-04-28 | 2026-05-05 | [118 empty] | Se montará el cuadro de cantidades en Licify y se solicitán cotizaciones, para presentar cuadro comparativo | Actividad en progreso | Ya se solicitaron 2 cotizaciones | A la fecha se tienen dos cotizaciones, las cuales se le compartieron al Director de Obra | Hoy debe llegar la tercera cotización para montar el cuadro comparativo | Se tienen dos cotizaciones, pendientes de una tercera para presentar cuadro comparativo | Hoy se solicita la tercera cotización para presentar cuadro comparativo mañana en comite |  | Se envió parcial con dos cotizaciones que se tienen a la fecha | Se compartió al Director el cuadro con dos proponentes que se tienen a la fecha, se esta buscando una tercera cotización | A la fecha se tienen dos cotizciones se solicitó una tercera, se llamo al contratista dijo que estaba de viaje y que la enviaba el día de hoy | Se llamo al contratista, pero aún no logra enviar la propuesta, se enviara correo preguntando si siguen interesados en cotizar | Ya se tienen las 3 cotizaciones, se corregirá un item con los proponentes para presentar mañana en comité el cuadro | Actividad completada y enviada por correo
Cuadro comparativo ventanas Torre 2 | P1 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | Completada | 2026-04-24 | 2026-05-15 | [121 empty] | se iniciara cotizaciones y cuadro compartivo para la semana del 4-05-2026 | esta actvidad esta atrazada el dia de hoy se trabajara en esta actividad | El contrato a ALCO se enviara el dia de hoy | EN PROCESO |  | sin iniciar | Sin ejecutar
Pago factura fachatex | P0 | Edgar Andres Lance | Maria Carolina Hoyos Sejin | Técnica | Completada | 2026-04-25 | 2026-04-28 | [120 empty] | Se colocará hoy en el cuadro de pagos |  | Se programo para pago el viernes de la semana pasada, aun no nos envian comprobantes | se realizo el pago
Cotizacion armado de mallas de seguridad contracaidas Torre 2 | P0 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Completada | 2026-04-25 | 2026-04-27 | [119 empty] | Se solicitarán las cotizaciones | Hoy viene Tecnoizajes a cotizar | Se solicitó cotización a Tecnoizajes, se espera que llegue para comparar precios con Emelec y programar inicio de la actividad | El día de se recibió nueva instrucción de Gerencia, se van a cotizar el material para compra | Dada la nueva instrucción de Gerencia, se van a cotizar el material para compra | Ya se envió a almacén las cantidades y se espera la cotización |  | Se paso y se revisó cotización con el comercial de Tecnoizajes
Pedido para candados para repisa de caminadero Torre 2 | P0 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Completada | 2026-04-25 | 2026-05-01 | [119 empty] | Ya se solicitaron los candados
Acta de entrega de formaleta Torre 2 | P0 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Por hacer | 2026-04-24 | 2026-05-01 | [119 empty] | Pendiente entonces por hacer acta | Pendiente de realizar el acta | Actividad programada para realizar el proximo miercoles 06 de mayo | Esta actividad esta programada para el día de hoy, se espera poder cumplir con la tarea | No se ha logrado realizar el acta con el contratista, se reprograma para realizar el día mañana sabado | Con Emelec no se logró realizar acta de entrega el sabado, hoy nos volvemos a reunir para finalizar la actividad |  | Aún sigue pendiente poder completar esta tarea, se espera finalizarla esta misma semana |  |  |  |  | Hoy se revisará como proceder con esta actividad que lleva varias semanas
Vaciado apartamento 301-302-303-304-305-306-307-308-309-310 | P0 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Completada | 2026-05-04 | 2026-05-08 | [119 empty] | Tarea completada | Tarea completada
Registro fotografico de las cajas perimetrales de urbanismo de torre 1 para certificacion retie | P0 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | Completada | 2026-04-24 | 2026-04-28 | [119 empty] | actvidad reaizada el dia viernes y sabado
Programacion llegada de ventaneria de la porteria | P0 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | Completada | 2026-04-25 | 2026-04-28 | [119 empty] | la llegada de lqas ventanas quedan programas para el 8 de mayo 2026
Actualizar cuadro de contrtacion y compras Torre 2 para el comite del 28 de abril | P0 | Edgar Andres Lance | Maria Carolina Hoyos Sejin | Técnica | Completada | 2026-04-27 | 2026-04-28 | [120 empty] | Se debe socializar con el equipo de obra en conjunto con el ing. Edgar
Vaciado apartamento 401-402-403-404 | P0 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Completada | 2026-04-27 | 2026-04-29 | [119 empty] | En ejecución | En ejecución | Actividad ejecutada sin novedad
Redes electricas vaciado apartamento 401-402-403-404 Torre 2 | P1 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Completada | 2026-04-27 | 2026-04-29 | [119 empty] | En ejecución | En ejecución | Actividad ejecutada sin novedad
Redes hidraulicas vaciado apartamento 401-402-403-404 Torre 2 | P1 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Completada | 2026-04-27 | 2026-04-29 | [119 empty] | En ejecución | En ejecución | Actividad ejecutada sin novedad
Programacion ejecucion de vias ingreso al proyecto | P0 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Completada | 2026-04-28 | 2026-04-29 | [120 empty] | Pendiente de revisar la actividad | Actividad programada para inicio el miercoles 06 de mayo | Hoy se inicia la actividad de instalación de base, según programación enviada llevamos 1 día de atraso | Se esta ejecutando la instalación de la cordonería y sereo de subbase, hoy se inicia la aplicación de la base | Se esta instalando base, se espera completar mañana para iniciar pavimento |  | Equipos y Vias reprogramo la pavimentación para el proximo martes 19 de mayo |  | Para el día de hoy se tiene programada la pavimentación de la vía de acceso al Proyecto, ayer se tomaron densidades y todo esta ok | Actividad terminada
revisión y respuesta a las observaciones del Cto de croma de Possec | P0 | Laura Gomez | Area Juridica Inverconstrucción S.A.S. | Jurídica | Completada | 2026-04-23 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | [117 empty] | en progreso. | tarea completada el 29 de abril.
Contrato VITAA revisión Torre 1 | P1 | Juliana Arango | Area Juridica Inverconstrucción S.A.S. | Jurídica | Completada | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | [117 empty] | pendiente por hacer. | enviado analisis juridico de este contrato, identificando alertas y proponiendo nueva redaccion de clausulas.
Realizar carta justificación prorroga TRC y RC torre 2 | P0 |  | Santiago Sanchez | Técnica | Completada | 2026-04-29 | 2026-05-05 | 2026-04-30
Socialización siniestro Sura casas vecinas San Miguel | P0 | Santiago Sánchez | inverconstruccionsas@gmail.com | Jurídica | Completada | 2026-04-29 | 2026-05-06 | [119 empty] | ssanchez@cybproject.com o Laura Gomez me regalan mas contexto de esta tarea porfa. |  |  |  | en espera validación de esta tarea. |  |  |  | el viernes 15 de mayo felipe se reunió con vecinos para socializar --- los vecinos se comprometieron a entregar carta firmada el jueves 21 de mayo. | [7 empty] | tarea completada.
Vaciado apartamento 405-406-407-408-409-410 Torre 2 | P0 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Completada | 2026-04-29 | 2026-05-04 | [121 empty] | Novedad en el vaciado 407-408 por falta de personal electrico, hoy se va a vaciar | Actividad terminada
Redes electricas vaciado apartamento 405-406-407-408-409-410 Torre 2 | P0 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Completada | 2026-04-29 | 2026-05-04 | [121 empty] | Actividad completada sin novedad
Redes hidraulicas vaciado apartamento 405-406-407-408-409-410 Torre 2 | P0 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Completada | 2026-04-29 | 2026-05-04 | [121 empty] | No se terminaron las redes de los aptos 407-408 por falta de personal | Actividad terminada
Realizar carta de no siniestros para prorroga TRC y RC torre 2 | P0 |  | Santiago Sanchez | Técnica | Completada | 2026-04-29 | 2026-05-05 | 2026-04-30
Pedido de Acero Torre 2
Impresión planos record arquitectónicos | P0 |  | Santiago Sanchez | Técnica | Completada | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 2026-04-23 | [116 empty] | Se recibe cotización se envía para pagos |  |  | Se envía para comprobante de pago
Impresión planos record estructurales | P0 |  | Santiago Sanchez | Técnica | Completada | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 2026-04-28
Impresión planos record gas | P0 |  | Santiago Sanchez | Técnica | Completada | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | [116 empty] | Se envía para cotización |  |  | Se recibe cotización se envía para pagos
Impresión planos record hidrosanitarios | P0 |  | Santiago Sanchez | Técnica | Por hacer | 2026-04-20 | 2026-05-01 | [117 empty] | Se envía para cotización |  |  | Se envía para cotización |  | Se envía para cotización |  |  |  | Se envía para cotización |  | Se envía para cotización |  |  | Se envía para cotización
Impresión planos record electricos | P0 |  | Santiago Sanchez | Técnica | En progreso | 2026-04-20 | 2026-05-01 | [117 empty] | Se envía para cotización |  |  | Se envía para cotización |  | Se envía para cotización |  |  |  | Se envía para cotización |  | Se envía para cotización |  |  | Se envía para cotización
Impresión planos record RCI | P0 |  | Santiago Sanchez | Técnica | Completada | 2026-04-20 | 2026-05-01 | [117 empty] | Se envía para cotización |  |  | Se envía para cotización |  | Se envía para cotización |  |  |  | Se envía para cotización |  | Se envía para cotización |  |  | Se envía para cotización
Entrega obra y supervisión planos record estructurales | P0 |  | Santiago Sanchez | Técnica | Completada | 2026-04-20 | 2026-05-01 | 2026-04-28
Registrar cuadros de canjes de contratistas | P1 |  | Santiago Sanchez | Técnica | Por hacer | 2026-05-04 | 2026-05-23 | [122 empty] | En progreso canje de Vitaa |  |  |  | En progreso canje de Vitaa |  | En progreso canje de Vitaa |  |  | En progreso canje de Vitaa
Registro fotografico de fisuras en asfalto en zona parqueaderos para correo al contratista | P0 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Completada | 2026-05-06 | 2026-05-07 | [122 empty] | Se enviará correo a Equipos y Vías el día de hoy | Actividad ejecutada, se envio correo el jueves 7 de mayo
Cuantificar filtro para la via de parqueaderos | P0 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Completada | 2026-05-07 | 2026-05-12 | [122 empty] | Actividad que se programará entonces para realizar con prioridad |  | Se tomarán las medidas para presentar costos del filtro |  | Se envió cuadro con el costo del filtro
Cuantificar desmonte de cerramiento e instalacion para la via de parqueaderos | P0 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Completada | 2026-05-07 | 2026-05-12 | [122 empty] | Actividad que se programará entonces para realizar con prioridad |  | Actividad que está en programación para el martes |  | Se envió cuadro con el costo del desmonte y montaje del cerramiento
Instalacion del shut de escombros provisional Torre 2 | P0 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | En progreso | 2026-05-07 | 2026-05-12 | [122 empty] | Se revisará entonces para realizar con el personal del Emelec |  | Se revisó con Emelec para comenzar la instalación del shut esta semana |  | Actividad pendiente por empezar instalación, se espera poder iniciar esta semana |  | No se ha ejecutado, pero a la fecha se están evacuando los escombros de la Torre 2 por medio de la torregrua |  | Se realizará esta misma semana con personal de admon de Emelect | En progreso con personal de admon de Emelect | Emelect programó personal para iniciar hoy en el piso 3 | Se instaló en 3 pisos de la Torre 2 | A la fecha van 3 pisos, ya se acordo el tema del pago para continuar su instalación | El día de mañana se va a realizar la continuación de la instalacion de shut de escombros | Esta instalado el shut hasta piso 9
Programa de servicios publicos Torre 2 | P0 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Por hacer | 2026-05-09 | 2026-05-16 | [126 empty] | Pendiente por iniciar actividad
Cotizacion luminarias aviso principal del proyecto | P0 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | Completada | 2026-05-06 | 2026-05-13 | [122 empty] | se realizara nueva entrega de informacion de para enviar a nuevos proveedores | se envio cotizacion el dia 7/05/2026 | se envia cotizaciopn a proveedores nuevos |  |  | Sin ejecutar |  | se entrega inforamcion de luminaria con precios estimados pero sin una cotizacion formal se entregara el dia 22 de mayo | se entrega inforamcion de luminaria con precios estimados pero sin una cotizacion formal se entregara el dia 22 de mayo | el dia jueves 28/05/2026 se entrega cotizacion foral por parte de IASS |  | se entrega a direccion de obra para aprobacion
Cuadro comparativo marcacion parqueaderos | P0 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | En progreso | 2026-05-07 | 2026-05-15 | [122 empty] | se revisara esta tarea para iniciar actvidades de bisqeudad proveedores | en porceso dia viernes | EN PROCESO |  |  | en proceso de despiese de ml de pintura y marcacion de parqeuaderos privados y publicos | no se ha echo | se envio informacion al contratista y el dia 22 de mayo se acercara al proyecto | El dia 22 de mayo el contratista reviso las actividades en obra para cotizar , el contratisat solicita para iniciar actviades despues de ser aporvada su cotizacion las marcacion de las lineas y parqueaderos con las señales indicadas por planos | Se esta ala espera de la cotizacion formal por parte del contratista y del pago de la formaleta topellantas para iniacr actvidaes de vacios y anclejes |  | a la esperta dfe la cotizacion
Vaciado apartamento 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510 Torre 2 | P1 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Completada | 2026-05-05 | 2026-05-09 | [122 empty] | Hoy se realiza el segundo vaciado de aptos | Actividad programada para terminar el día de mañana | Se finalizó esta actividad el dia sabado
Redes hidraulica Vaciado apartamento 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510 Torre 2 | P1 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Completada | 2026-05-05 | 2026-05-09 | [122 empty] | Avance en conjunto con la estructur, hi | Actividad programada para terminar el día de mañana | Se finalizó esta actividad el dia sabado
Redes electricas Vaciado apartamento 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510 Torre 2 | P1 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Completada | 2026-05-05 | 2026-05-09 | [122 empty] | Avance en conjunto con la estructura | Actividad programada para terminar el día de mañana | Se finalizó esta actividad el dia sabado
Resanes apartamentos 101-102-103-104-105-106-107-108-109-110 Torre 2 | P1 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Completada | 2026-05-04 | 2026-05-09 | [122 empty] | Actividad en un 70% de avance | Avance en un 80% | El sabado se hizo recorrido con el contratista, se van a corregir algunos detalles |  | Solo quedan pendientes las ventanas de los W.C
Prolongaciones hidraulicas apartamentos 101-102-103-104-105-106-107-108-109-110 Torre 2 | P1 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Completada | 2026-05-04 | 2026-05-09 | [122 empty] | Actividad en un 50% de avance |  | Actividad terminada
Sondeo redes electricas apartamentos 101-102-103-104-105-106-107-108-109-110 Torre 2 | P1 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Completada | 2026-05-04 | 2026-05-09 | [122 empty] | Actividad sin iniciar por falta de personal, se enviará correo al contratista | Actividad sin iniciar por falta de personal, se enviará correo al contratista | Se inició el día sabado |  | Se inició ya esta actividad y va en un 30% | Se envió correo al contratista evidenciando errores en el sondeo, actividad en un 40% | Se trabaja en el piso 1 con 6 aptos sondeados a la fecha | IASS continua en el piso 1, se han evidenciado dificultades de tacos que estan solucionando | Ya se teminó esta actividad
Escalera ingreso a Torre 1 | P1 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | Completada | 2026-05-07 | 2026-05-15 | [122 empty] | se realizara diseño y toma de niveles | en diseño | se entrewga diseño el dia lunes y se debe realizar , ultimo tramo de muro armado en tierra para nicar con la actvidad |  | para el dia jueves 15-05-2026se inicia con activades de esta escalera | se relaiza boceto para presentar a gerencia y se estaran comenzando las semana 19/05/26 al 23/05/2026 | inician actividades 20-05-2026 | escaleras en proceso de excavacion y figurada de acero | escaleras en proceso de excavacion y figurada de acero | escaleras en proceso de excavacion y figurada de acero, se esta trabajando con personal de hidrodinamica 2 ayudantes ,1 oficial y se vaciarian el dia sabado 30/05/2026 |  | se realizan trabajos el dia lunes para darle finaizacion el dia miercoles 3/06/2026 |  | se realizara vacio de esta escala el dia sabado 7/06/2026 | se realizo vacioe el dia 9/06/2026
Plantilla cartera - Croma | P2 |  | Manuela Mejia | Marketing | Completada | 2026-04-30 | 2026-05-08 | 2026-05-08
Speech para actividad baul | P1 |  | Manuela Mejia | Marketing | Completada | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-15
ACTUALIZACION PROMESAS TRASLADOS A TORRE1 1007-1101-1104 | P0 |  | Cartera Inverconstruccion | Cartera | Completada | 2026-05-11 | 2026-05-13
Solicitud por comercial informe de vinculados de t3 y t4 desde fiducia | P0 |  | Cartera Inverconstruccion | Cartera | Completada | 2026-05-21 | 2026-05-21
Diseño de campamentos de contratista | P0 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Completada | 2026-05-07 | 2026-05-11 | [124 empty] | Actividad pendiente por iniciar mañana martes |  | Actividad programada para entregar el día de mañana | Ayer se hizo recorrido con el maestro Diomar y hoy se presente el dieño en Last Planner | Se realizó el diseño con el mastro Diomar y se trabaja en la construcción con personal de administración, se tiene programado terminar el dia viernes
Realizar cuadro comparativo de presupuesto de zonas comunes gimansio y salon social | P0 |  | Santiago Sanchez | Técnica | Completada | 2026-05-08 | 2026-05-15 | [128 empty] | 2026-05-11
Enviar contrato a Possec para firma y expedición de pólizas | P0 |  | Santiago Sanchez | Técnica | Completada | 2026-05-18
hacer actas cambio RL de inver | P0 | Nicolas Quiceno | Juliana Arango Marin | Jurídica | Completada | 2026-05-05 | 2026-05-05 | [122 empty] | tarea completada.
hacer registro de cambio de RL en camara de comercio medellin | P0 | Juliana Arango | Area Juridica Inverconstrucción S.A.S. | Jurídica | Completada | 2026-05-05 | 2026-05-12 | [123 empty] | tarea en progreso. |  |  |  | tarea completada el dia de hoy viernes | tarea completada el dia de hoy viernes | tarea completada el dia de hoy viernes
Validación de Juliana tema ubicación malla San Miguel-Parqueadero-Lote vecino | P0 | Laura Gómez | Juliana Arango Marin | Jurídica | Por hacer | 2026-05-11 | 2026-05-18 | [127 empty] | ya juliana lo reviso con laura, quedo de revisar con los puntos georeferenciados de la aclaracion de areas del lote, con los puntos topograficos del proyecto para establecer si efectivamente estamos por fuera del lote del proyecto. | ya juliana lo reviso con laura, quedo de revisar con los puntos georeferenciados de la aclaracion de areas del lote, con los puntos topograficos del proyecto para establecer si efectivamente estamos por fuera del lote del proyecto. | ya juliana lo reviso con laura, quedo de revisar con los puntos georeferenciados de la aclaracion de areas del lote, con los puntos topograficos del proyecto para establecer si efectivamente estamos por fuera del lote del proyecto. | [5 empty] | pendiente de levantamiento topografico de obra.
Contrato suministro e instalacion de Ascensores | P1
Contrato suministro e instalacion de Ascensores | P0 | Edgar Andres Lance | Maria Carolina Hoyos Sejin | Técnica | En progreso | 2026-05-11 | 2026-05-16 | [125 empty] | Interlift solicitó una información y fue enviada entre el dia de ayer y hoy, estamos a la espera de que nos envien contrato para firma |  | No tenemos actualización de interlift desde la ultima información enviada el dia martes, nuevamente me comunicaré con ellos para presionar. |  | Interlift el dia de ayer envio contrato firmado para que lo firmaramos nosotros, la arq Laura solicito un correo para pedir la firma | Se envio correo a la arq Laura para solicitud de firma con las consideraciones solicitadas | Interlift solicito la firma digital al representante legal, la Arq Laur ale notificará al señor santiago Barón para proceder.
Vaciado apartamento 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-701-702 Torre 2 | P0 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Completada | 2026-05-11 | 2026-05-16 | [126 empty] | En ejecución sin novedad | Actividad sin novedad | Actividad en ejecución sin novedad | Actividad terminada
Redes hidrualica Vaciado apartamento 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-701-702 Torre 2 | P0 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Completada | 2026-05-11 | 2026-05-16 | [126 empty] | En ejecución sin novedad | Actividad sin novedad | Actividad en ejecución sin novedad | Actividad terminada
Redes electrica Vaciado apartamento 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-701-702 Torre 2 | P0 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Completada | 2026-05-11 | 2026-05-16 | [126 empty] | En ejecución sin novedad | Actividad sin novedad | Actividad en ejecución sin novedad | Actividad terminada
Prolongaciones hidraulicas apartamentos 201-202-203-204-205-206-207-208-09-110 Torre 2 | P0 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Completada | 2026-05-11 | 2026-05-16 | [126 empty] | Aún no se ha iniciado por parte de IHC | No se ha iniciado | Actividad en progreso | Ya se inicio piso 2, se presenta un avance del 50% | Actividad terminada
cuadro comparativo de graniplast en fachadas, pintura y drywall | P0 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | En progreso | 2026-05-12 | 2026-05-19 | [126 empty] | para le dia de hoy solo ha llegado una oferta se esoera tenerlas las 3 para el orximo comite | se envia cuadro el primer proponente envia cotizacion se esta ala espera de los otros propónentes | solo hay proponente | a la espera de entrega de los tros dos proponentes | a la espera de entrega de los tros dos proponentes | a la espera de entrega de los tros dos proponentes, se tienen correo, se miro envio propuestas a otros proponentes y se monto a licyfy |  | se entrega el dia martes 2/06/206 |  | se inicara porceso de ejecucuion el dia jueves 5/06/2026 por motivos de tiempo | no se ha ejedcutado se tienen ls proponentes se priorizara esta semana
Cuadro consumo de concreto semanal - se revisa los sabados | P0 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | En progreso | 2026-05-14 | 2026-05-16 | [126 empty] | Actividad que se trabaja durante la semana | Actividad que se desarrolla durante toda la semana | Actividad en desarrollo durante la semana | Actividad en desarrollo durante la semana | Se envió el cuadro al correo del Ingeniero Edgar | El cuadro se va actualizando durante toda la semana | El cuadro se va actualizando durante toda la semana | El Ingeniero Edgar propone continuar con el cuadro de concretos en el formato de Interventoría, ya que es mas facil visualizar los % | El Ingeniero Edgar propone continuar con el cuadro de concretos en el formato de Interventoría, ya que es mas facil visualizar los % | Se revisará mañana el avance del cuadro | El día de hoy queda actualizado
Carta de cesion (Baso), apto 2003 T1 | P1 | Sara | inverconstruccionsas@gmail.com | Jurídica | Por hacer | 2026-05-12 | [137 empty] | felipe manda la cesion a la señora.
Cuadro comparativo de ferreterias | P1 | Laura Gomez | Edgar Andres Lance | Técnica | Por hacer | 2026-05-13 | 2026-05-19 | [128 empty] | a la espera de la cotizacion |  |  |  | Se realizaron las cotizaciones el dia 04 de junio se envia el cuadro comparativo | Se realizaron las cotizaciones el dia 04 de junio se envia el cuadro comparativo |  | Se tienen las cotizaciones pendiente de organizar el cuadro
Calculo peso acero torre 2 | P1 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Completada | 2026-05-15 | 2026-05-22 | [127 empty] | A la fecha faltan 3 pisos por realizar el despiece | Ya se completo la actividad |  |  | Actividad terminada y enviada por correo
Vaciado poyo equipo RCI y Presion | P1 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | Completada | 2026-05-14 | 2026-05-19 | [127 empty] | La actividad se ejecutará los días viernes 15/05/2026 y sábado 16/05/2026, con personal asignado por Alejandro Sierra. El material correspondiente a la madera para formaletas fue recibido en obra el día martes. La actividad no había sido iniciada previamente debido a la falta de disponibilidad de personal para su ejecución. | actviadad en proceso de formaleta se vacia el dia jueves 21-05-2026 | esata actvidad se realiza el dia viernes en la mañana | actividad realizada el dia viernes 22/05/206
Vaciado cuarto de bombas cubierta Torre 1 | P1 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | Completada | 2026-05-14 | 2026-05-19 | [127 empty] | La actividad iniciará con la subida del material de formaleta el día viernes 15/05/2026. Dicho material llegó a obra el martes ; sin embargo, la actividad no había podido iniciarse debido a la falta de personal disponible para su ejecución. | no se ha empesado la actviadad | se inica e dia jueves con la formaleta de la cubiert a | el dia lunes se inica armado | se inica e dia jueves con la formaleta de la cubiert a, fecha de terminacion se realizara vaciado el dia miercoles 27/05/2026 |  | actividad completada
Tunel provisional acceso a Torre 2 | P0 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Completada | 2026-05-14 | 2026-05-19 | [127 empty] | Se solicitó el material, se realiza seguimiento de la llegada para iniciar actividad | Pendiente pagos de facturas | A la espera de que llegue las cerchas para iniciar esta actividad | A la espera de que llegue las cerchas para iniciar esta actividad, almancen dice que llegan hoy | Ayer llegaron las cerchas, se revisa para iniciar hoy la actividad | Ya se revisó y se programó la actividad para iniciar hoy con Anderson y Rubén | Ya se inició la actividad, se esperar completarla hoy | Se inició la actividad, pero no se culminó ayer se acordo con el maestro Nelson terminar hoy la actividad | El día de ayer se termino la actividad, hoy se va a aplicar un mortero pobre sobre el techo | Solo queda pendiente la instalación de la malla trapa
Cotizacion avisos de recepcion y totem Porteria | P1 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | En progreso | 2026-05-12 | 2026-05-19 | [127 empty] | La actividad fue ejecutada y se remitió respuesta de la propuesta a Manuela para su respectiva revisión. Adicionalmente, se dio respuesta a las inquietudes presentadas con base en la cotización enviada, con el fin de avanzar en el proceso de aprobación. | se enviara inforamcion a un nuevo proeevedor actvidad se realiza el dia miercoles por motivos de alto costo de la promera empresa | se esat a la espera de respuesta | se esat a la espera de respuesta | se esat a la espera de respuesta, jam vector impresores | se esat a la espera de respuesta, jam vector impresores | se esat a la espera de respuesta, jam vector impresores |  | se realizara cuadro comparativo y se anexa informacion a otro contratiat para su propuesta | se envio cotizaion a nuevs propornentes
ajuste a otrosí #5 Cto Adhesion | P0 | Juliana Arango Marin | Area Juridica Inverconstrucción S.A.S. | Jurídica | Completada | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | [126 empty] | tarea completada.
reclamacion a Sura siniestro san miguel vecinos | P0 | Santiago Sanchez | Area Juridica Inverconstrucción S.A.S. | Jurídica | Completada | 2026-05-13 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | [126 empty] | pendiente por hacer. | pendiente por hacer. | tarea completada 20 de mayo.
Estandarización procesos área lider planificación
revision y ajuste de reduccion jornada laboral y liquidacion de horas extras en RIT | P3 | Juliana Arango | Area Juridica Inverconstrucción S.A.S. | Jurídica | Completada | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | [128 empty] | tarea nueva, pendiente por hacer. | tare completada el dia de hoy, se revisó que estuviera actualizado el RIT y se le envió documento a RRHH sobre esta reduccion y como aplica para la liquidacion de horas extras.
Vaciado apartamento 703-704-705-706-707-708-709-710 Torre 2 | P1 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Completada | 2026-05-19 | 2026-05-23 | [130 empty] | Actividad terminada
Redes hidrualica Vaciado apartamento 703-704-705-706-707-708-709-710 Torre 2 | P1 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Completada | 2026-05-19 | 2026-05-23 | [130 empty] | Actividad terminada
Redes electrica Vaciado apartamento 703-704-705-706-707-708-709-710 Torre 2 | P1 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Completada | 2026-05-19 | 2026-05-23 | [130 empty] | Actividad terminada
Construccion lavallantas | P1 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | En progreso | 2026-05-28 | 2026-06-03 | [131 empty] | Pendiente de programar esta misma semana el inicio de esta actividad | Hoy se inicia la excavación, para fundir concreto el día de mañana | Se programo la excavación para el viernes 29 de mayo, pero debido a las lluvias de todo el día no se pudo ejecutar, se revisara para poner iniciar nuevamente la actividad | Se debe reprogramar nuevamente la actividad para realzarla entre viernes y sabado | Hoy se programa la actividad para iniciar hoy y terminar si todo sale bien mañana | Actividad sin ejecutar por cuestiones climaticas se reprogramara
Caseta vigilancia con baño | P1 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | Por hacer | 2026-05-28 | 2026-06-03 | [129 empty] | en porceso de diseño |  |  | sin diseñar hoy lunes se procedea a realizar excavacion y diseño |  |  | se inican actvidade de morteros y pases de tuberia se esta a la espera de materiales para realizar ceraminetos de espera termianrla la semana proxima | se inican actvidade de morteros y pases de tuberia se esta a la espera de materiales para realizar ceraminetos de espera termianrla la semana proxima
Cerramiento obra en superboard | P1 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | Por hacer | 2026-05-25 | 2026-06-06 | [129 empty] | se inic actvidad el dia lunes 25/05/26 material en obra |  |  |  | en poceso se lleva intalacion de tramo torre 1 de tacos , el dia lunes s eprocedera a realizar instalacion superboard |  | esta actvidad llava un 15% se esta iniciaran eintalacion de superboard el dia viernes 5/06/2026 | esta actvidad llava un 15% se esta iniciaran eintalacion de superboard se esta a la espera de un equipo de taladrso para la ejecucionn de esta actividada
otrosí a contrato croma con contratista donde especifica apartamentos asignados | P3 | Santiago Sanchez | Area Juridica Inverconstrucción S.A.S. | Jurídica | En espera | [131 empty] | en mapeo, pero no tenemos directriz de los aptos. |  |  | en mapeo, pero no tenemos directriz de los aptos. |  |  | en espera.
Relizar comunicado para torre1 en conjunto con en area de tramites, teniendo en cuenta el comunicado anterior, ya que es posible que se postergue un mes mas el inicio de escrituracion | P1 | Nelly Morales | Area Juridica Inverconstrucción S.A.S. | Jurídica | Completada | 2026-05-22 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | [131 empty] | tarea completada y enviada el 27 de mayo.
Consolidado descuentos de contratista | P2 | Edgar Andres Lance | Maria Carolina Hoyos Sejin | Técnica | Completada | 2026-05-25 | 2026-05-30 | [129 empty] | Se tiene reunión con Sofia a las 2pm el dia de hoy | La reunión se tuvo con Sofia y se llego a la conclusión de que las facturas se deben dividir si se quiere realizar el procedimiento por el sistema
Diseño tunel provisional peatonal propietarios | P2 | Edgar Andres Lance | Edgar Andres Lance | Técnica | Por hacer | 2026-05-23 | 2026-05-26 | [132 empty] | se esta realizando la contratacion de la red de seguridad para iniciar el puente peatonal de residentes | se esta realizando la contratacion de la red de seguridad para iniciar el puente peatonal de residentes |  | Se encuentra en pedido del alquiler de cerchas, tacos y compra de teleras
Cuadro pedido de acero Torre 2 | P1 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Completada | 2026-05-21 | 2026-05-23 | [130 empty] | El cuadro esta terminado
Servicio de gas Torre 1 | P0 | Edgar Andres Lance | Edgar Andres Lance | Técnica | Por hacer | 2026-05-25 | 2026-05-29 | [131 empty] | El dia 26 de mayo se dialogo con el subcontratista de epm que tiene a cargo la gasificacion de la torre 1 y nos informo que esta pendiete el permiso operativo par aintervenir la via y la disponibilidad de los accesorios | El dia 26 de mayo se dialogo con el subcontratista de epm que tiene a cargo la gasificacion de la torre 1 y nos informo que esta pendiete el permiso operativo par aintervenir la via y la disponibilidad de los accesorios | El dia 26 de mayo se dialogo con el subcontratista de epm que tiene a cargo la gasificacion de la torre 1 y nos informo que esta pendiete el permiso operativo par aintervenir la via y la disponibilidad de los accesorios |  | No se tiene ninguna respuesta
Vaciado apartamento 703-704-705-706-707-708-709-710 Torre 2
Validar incumplimiento auditoria SG.SST Hidrodinamica | P1 | Laura Gómez Correa | Juliana Arango Marin | Jurídica | Por hacer | 2026-05-25 | 2026-05-28 | [135 empty] | pendiente por hacer.
carta propuesta a cliente Leidy acosta aptos 1401, 1403 y 1209 sobre acuerdo de penalidad | P0 | Felipe Acosta | Area Juridica Inverconstrucción S.A.S. | Jurídica | Completada | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | [129 empty] | tarea completada el dia de hoy.
carta instrucción directa por Alejandro Sierra, pago a trabajadores | P0 | Lady Gaona | Area Juridica Inverconstrucción S.A.S. | Jurídica | Completada | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 2026-05-26 | [129 empty] | tarea completada y enviado correo el 26 de mayo.
Vaciado apartamento 703-704-705-706-707-708-709-710 Torre 2
Vaciado apartamento 801-804-805-806-807-808-809-810-901-902-903-904 Torre 2 | P1 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Completada | 2026-05-25 | 2026-05-30 | [132 empty] | Hoy está programado el 1er vaciado del piso 9 (902-903) | Se desarrolla sin novedad | Actividad terminada
Vaciado apartamento redes electricas 801-804-805-806-807-808-809-810-901-902-903-904 Torre 2 | P1 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Completada | 2026-05-25 | 2026-05-30 | [132 empty] | Hoy está programado el 1er vaciado del piso 9 (902-903) | Se desarrolla sin novedad | Actividad terminada
Vaciado apartamento redes hidisanitarias 801-804-805-806-807-808-809-810-901-902-903-904 Torre 2 | P1 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Completada | 2026-05-25 | 2026-05-30 | [132 empty] | Hoy está programado el 1er vaciado del piso 9 (902-903) | Se desarrolla sin novedad | Actividad terminada
Realizar presupuesto Teatrino y parque de mascotas | P1 |  | Santiago Sanchez | Técnica | Por hacer | 2026-05-25 | 2026-06-08 | [122 empty] | Por hacer |  |  |  | Por hacer |  | Por hacer |  |  | Por hacer
Pruebas de esclerometria muros piso 1 Torre 2 | P0 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | En progreso | 2026-05-29 | 2026-06-02 | [132 empty] | Ya se realizó la solicitud para los ensayos a Concrelab, quedaron de enviar por correo el día de los ensayos | Está programada para el miercoles 03 de junio | Estaban programadas para hoy 3 de junio pero debido a que Concrelab no tiene el ensayo acreditado se solicito a Vitaa realizarla, a la espera de la fecha | Se van a realizar la semana entrante con Vitaa | SGS viene el proximo viernes confirmo Vitaa
acta de asamblea para cambio de revisor fiscal | P2 |  | Juliana Arango Marin | Jurídica | Por hacer | 2026-05-28 | 2026-06-12 | [135 empty] | pendiente por hacer.
Desistir inversaludable, orden de Lady | P0 | Sara Moreno | Sara Moreno | Comercial | Por hacer | 2026-05-29 | 2026-06-20
Desistir apto Lady 1610 T1 | P0 | Sara Moreno | Sara Moreno | Comercial | Completada | 2026-05-29 | 2026-05-29 | [134 empty] | ok realizado
Informe mensual para gerencia | P0 | Sara Moreno | Sara Moreno | Comercial | Completada | 2026-05-29 | 2026-05-29 | [134 empty] | ok realizado
Firma otrosi T3 | P0 | Sara Moreno | Sara Moreno | Comercial | En progreso | 2026-05-30 | 2026-06-15 | [134 empty] | Llevamos 57 firmas, nos faltan 68
poder para sofia representar a Santiago Baron ante reunion de la DIAN | P0 | Sofia Yepes | Area Juridica Inverconstrucción S.A.S. | Jurídica | Completada | 2026-05-29 | 2026-06-02 | 2026-05-29 | [131 empty] | tarea completada.
Solicitud de revisión jurídica – Incumplimiento Contrato No. 04 Portería Ciudadela San Miguel | P0 |  | Juliana Arango Marin | Jurídica | Completada | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 2026-06-01 | [134 empty] | cumplida tarea.
Vaciado apartamento 905-906-907-908-909-910-1001-1002-1003-1004-1005-1010 Torre 2 | P0 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | En progreso | 2026-06-01 | 2026-06-07 | [134 empty] | Se desarrolla sin novedad | Se desarrolla sin novedad | Se desarrolla sin novedad
Vaciado apartamento redes electricas 905-906-907-908-909-910-1001-1002-1003-1004-1005-1010 Torre 2 | P0 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | En progreso | 2026-06-01 | 2026-06-07 | [134 empty] | Se desarrolla sin novedad | Se desarrolla sin novedad | Se desarrolla sin novedad
Vaciado apartamento redes hidisanitarias 905-906-907-908-909-910-1001-1002-1003-1004-1005-1010 Torre 2 | P0 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | En progreso | 2026-06-01 | 2026-06-07 | [134 empty] | Se desarrolla sin novedad | Se desarrolla sin novedad | Se desarrolla sin novedad
Vaciado antepechos apartamento piso 7 Torre 2 | P0 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Completada | 2026-06-01 | 2026-06-07 | [134 empty] | Actividad terminada
Resane apartamento piso 4 Torre 2 | P0 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | En progreso | 2026-06-01 | 2026-06-07 | [134 empty] | Actividad en progreso | Actividad en progreso | Actividad en progreso
Sondeo apartamentos piso 3 Torre 2 | P0 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | En progreso | 2026-06-01 | 2026-06-07 | [134 empty] | Actividad en progreso | Actividad en progreso | Actividad en progreso
Destape de cajas apartamentos piso 4 Torre 2 | P0 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | En progreso | 2026-06-01 | 2026-06-07 | [134 empty] | Actividad en progreso | Actividad en progreso | Actividad en progreso
Prolongaciones hidrosanitarias piso 4 Torre 2 | P0 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Completada | 2026-06-01 | 2026-06-07 | [134 empty] | Actividad en progreso | Actividad en progreso | Actividad terminada
Mamposteria Piso 1 Torre 2 | P0 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | Por hacer | 2026-06-01 | 2026-06-07 | [135 empty] | el dia viernes ingrean la totalida de 6 mamposteros para dar terminacion al piso 1 | el dia viernes ingrearon 6 mapostertos al dia de hoy tenenmos 6 mamposteros y 1 cortador y 3 ayudantes, inicannco actividades en piso y terminaciones en piso 1 , con instalacion de dovelas y marcaciones
Redes de suministro Piso 1 Torre 2 | P0 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | Completada | 2026-06-01 | 2026-06-07 | [135 empty] | se estan ejecutandio y se avanza con rede de suministro de 1/2 pótable a piso 2 | ejecutadas correctamente
Redes de suministro Piso 2 Torre 2 | P0 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | Completada | 2026-06-01 | 2026-06-07 | [135 empty] | en porceso de ejecucion | en porceso de ejecucion
Revisar el equipo a instalar para la citofonia de los ascensores para ubicar el mueble de la porteria | P0 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | Por hacer | 2026-06-02 | 2026-06-09 | [135 empty] | el dia de hou se procedio a realizar le movimiebnto del mueble y canchas nesesaria para la ubicacion del mueble | no se ha desarrollado la actividad de cajas de piso
Acta de detalle de porteria | P1 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | Por hacer | 2026-06-02 | 2026-06-09 | [135 empty] | se realizara el dia viernes 5/06/2026 | en porceso de ejecucion se entrega el dia de hoy finalizada
Tapa en caja de comunicaciones igual al acabado del entorno | P1 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | Por hacer | 2026-06-02 | 2026-06-09 | [135 empty] | se tiene el herreje se procedera a realizar la porgramacion para instyalacion | se programa esta actvidad el dia de hoy
contrato Prestacion Servicios Revisor Fiscal | P0 | Juliana Arango | Area Juridica Inverconstrucción S.A.S. | Jurídica | Por hacer | 2026-05-28 | [136 empty] | pendiente por hacer.
Edgar Andres Lance
Cantidaes actividades adicionales Porteria | P0 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | Por hacer | 2026-06-02 | 2026-06-05 | [135 empty] | se coordino revision con la arq sara el dia viernes 1:00pm | se entrega el dia de hoy
Redes de agua caliente Piso 1 Torre 2 | P0 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | Por hacer | 2026-06-01 | 2026-06-07 | [135 empty] | se envia corrreo a ihm solictando la inicacion de esat actvidad | se envia correo con cantidades y propuesta economica para aprovacion comite y direccion de obra
Guion para video cliente firmas otrosi T3 | P0 | Sara Moreno | Sara Moreno | Comercial | Por hacer | 2026-06-03 | 2026-06-04
Enviar cuadro y contratos de vinculaciones $0 para liberar | P0 | Sara Moreno | Sara Moreno | Comercial | Por hacer | 2026-06-03 | 2026-06-15
Estos quedan en prioridad par montar en point: T1-1304 no le quedan recursos, T1-1602 Inversaludable tiene $6M, T1-1702 Inversaludable tiene $8M. | P1 | Sara Moreno | Sara Moreno | Comercial | Por hacer | 2026-06-03 | 2026-06-09
Informe Kpis comparado con datos de Manuela y agencia | P1 | Sara Moreno | Sara Moreno | Comercial | Por hacer | 2026-06-03 | 2026-06-09
Cesión Gladys Duque | P1 | Sara Moreno | Sara Moreno | Comercial | Por hacer | 2026-06-03 | 2026-06-10
Seguimiento a cesiones | P1 | Sara Moreno | Sara Moreno | Comercial | Por hacer | 2026-06-03 | 2026-06-30 | [134 empty] | 5 hechas y 15 pendientes
Seguimiento a traslados | P1 | Sara Moreno | Sara Moreno | Comercial | Por hacer | 2026-06-03 | 2026-06-30 | [134 empty] | 26 ejecutados faltan 29
Cotizacion de alquiler de tacos, cerchas para tunel peatonal propietarios | P1 | Edgar Andres Lance | Maria Carolina Hoyos Sejin | Técnica | Por hacer | 2026-06-03 | 2026-06-08
Cotizacion de compras de tacos, cerchas y telera para tune peatonal propietarios | P1 | Edgar Andres Lance | Maria Carolina Hoyos Sejin | Técnica | Por hacer | 2026-06-03 | 2026-06-08
Pedido de teleras para tunel peatonal propietarios | P1 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Completada | 2026-06-03 | 2026-06-08 | [135 empty] | Ya se solicito
Contratos redes de seguridad Torre 2 | P1 | Edgar Andres Lance | Maria Carolina Hoyos Sejin | Técnica | En progreso | 2026-06-03 | 2026-06-08 | [134 empty] | Se redacta contrato, se envía a Tecnoizajes. Pendiente expedición de pólizas.
Informe fotografico pendientes Equipo RCI | P0 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | Completada | 2026-06-03 | 2026-06-05 | [135 empty] | enviado el duia jueves 4/06/2026 | enviado director de obra
Pedido materiales cerramiento provisional | P1 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | Por hacer | 2026-06-03 | 2026-06-08 | [135 empty] | enviado el dia miercoles 3/06/2026 | realizar el dia de hoy
Cotizacion barandas ingreso Torre 1 | P1 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | Por hacer | 2026-06-03 | 2026-06-08 | [135 empty] | se realizara solicitud el dia viernes 5/06/2026 | se envia solicitud el dia de hoy para revision y cotizacion
Pedido material impermeabilizacion muro de contencion | P1 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | En progreso | 2026-06-03 | 2026-06-08 | [135 empty] | Pendiente x ejecutar | Hoy se envian los pedidos pendientes
Programacion de vaciados muros de contencion M-1, M-2, M-3, M-4 | P0 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Por hacer | 2026-06-03 | 2026-06-08 | [135 empty] | Pendiente x ejecutar
Aseo y entrega cuarto de basura Porteria | P0 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | Por hacer | 2026-06-03 | 2026-06-05 | [135 empty] | se inicabn actvidades de movilizacion de materiales y elementos de este cuarto el dia juves 4/6/2026 y se realizara aseso para entrega a al acomunidad | se entrega el dia de hoy
Instalaciones electricas Cuarto RCI | P1 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | Por hacer | 2026-06-03 | 2026-06-07 | [135 empty] | se realizo revison de planos el dia miercoles con iass y se solicitaron los materiales opara esta actvidad , porgramcion de entrega viernes 12/06/2026 | en poorceso de entrega de insumos a obra
Instalaciones electricas Bombas cubierta Torre 1 | P1 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | Por hacer | 2026-06-03 | 2026-06-07 | [135 empty] | se porcede a realizar cambio de obra civuil para la modificacion de acometidad por parte de iasss programacion de esta activida sabado 6/06/2026 | proceso de ejecucion de obras civiles y porgramcion de iass par ala ejcucion de cmabio de acometidad
Andenes ingreso proyecto | P1 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | Por hacer | 2026-06-03 | 2026-06-07 | [135 empty] | se esta realizando limpieza de tieera acopiada por muro de contencion | se ejecutane le dia de ayer 5 mtros qeuda faltando 2,50 mt de anden y escaslas caracol
Andenes torre 1 | P1 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | Por hacer | 2026-06-03 | 2026-06-07 | [135 empty] | ekl material de desmoldante llego a obra el dia juyeves en hoas de la tarde se oprograma vacio para el dia viernes 5/06/2026 | se ejecutane le dia de ayer 5 mtros qeuda faltando 2,50 mt de anden y escaslas caracol
Documentacion para los certificados retie de zonas comunes | P1 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | Por hacer | 2026-06-03 | 2026-06-07 | [136 empty] | se envia parte de las solicitudes el dia de ayer firmas de carta de inico de actvidades electricas proyecto san miguel, seguimos trbajando con el ingeniro ernesto
Ensayo de mamposteria Torre 2 | P1 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | Por hacer | 2026-06-03 | 2026-06-07 | [135 empty] | se porcede a realiozar inform de timpos y cantida de ensayos en obra para inciar la proxima seman | se desarroloa el pirmer ensayo de 1, estraccion de de dovelas obteniendo 2 pruebas malas de 5 realizadas se esta en proceso de ejecucion para la
Resultados ensayos de acero Torre 2 | P1 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | En progreso | 2026-06-03 | 2026-06-07 | [135 empty] | Pendiente x ejecutar | A la espera del informe se demora aproximadamente 1 mes
Confirmar liberación Fabia Yepes T1-904 se vendió el apto | P0 | Sara Moreno | Sara Moreno | Comercial | Por hacer | 2026-06-03 | 2026-06-09 | [134 empty] | vendimos el apto en traslado, ya se desistió, no le queda $
Pedido tanque para recirculacion agua lavallantas | P1 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | En progreso | 2026-06-03 | 2026-06-07 | [135 empty] | Pendiente x ejecutar | Hoy se envian los pedidos pendientes
carta notificacion de incumplimiento e imposicion de multa contratista Portería San Miguel | P0 | Juliana Arango | Area Juridica Inverconstrucción S.A.S. | Jurídica | Completada | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 2026-06-04
analisis juridico y contexto a fiduaval caso adrian y adriana 1806 T1 | P0 | juliana Arango | Area Juridica Inverconstrucción S.A.S. | Jurídica | Completada | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 2026-06-03
Reclamacion directa Dignory Perez | P0 | Felipe Arias | Area Juridica Inverconstrucción S.A.S. | Jurídica | Por hacer | 2026-06-04 | 2026-06-22 | [135 empty] | pendiente dar respuesta.
Organizar con Sara dotación de Asesora Paola | P1 |  | Valeria Giraldo Henao | Gestión humana | Por hacer | 2026-06-05 | 2026-06-11
Mortero de cuarto SET en cubierta de Torre 1 para certificacion Ritel | P1 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | Por hacer | 2026-06-05 | 2026-06-12 | [136 empty] | actividades se programan hoy
Desague de cuarto SET en cubierta de Torre 1 para certificacion Ritel | P1 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | Por hacer | 2026-06-05 | 2026-06-12 | [136 empty] | actividades se programan hoy
Pase de cuarto SET en cubierta de Torre 1 para certificacion Ritel | P1 | Edgar Andres Lance | Julián Posada | Técnica | Por hacer | 2026-06-05 | 2026-06-12 | [136 empty] | actividades se programan hoy
Pedido de materiales para resanes estructurales de Torre 2 | P1 | Edgar Andres Lance | Residente Estructura | Técnica | Completada | 2026-06-05 | 2026-06-12 | [136 empty] | Ya se realizó el pedido
modoficacion de la resolucion del RPH torre 1 y 2 en cuanto a cuadro de areas, parqueaderos y piso. | P1 | Julian Arango | ssanchez@cybproject.com | Técnica | Por hacer | 2026-06-05
Comunicarse con Aseguradora solidaria para pólizas de convenio de concurrencias | P0 |  | Santiago Sanchez | Técnica | Por hacer | 2026-06-09 | 2026-06-12
Montar nuevamente traslado Sandra Monsalve, Gina Salas y Karen Vera | P0 | Sara Moreno | Sara Moreno | Comercial | Completada | 2026-06-11 | 2026-06-11
Desistimiento parqueadero Willinthon | P0 | Sara Moreno | Sara Moreno | Comercial | Por hacer | 2026-06-11 | 2026-06-16
directriz a RRHH para finalizacion de contrato de Pileros | P0 | RRHH | inverconstruccionsas@gmail.com | Jurídica | Completada | 2026-06-02 | 2026-06-09 | [135 empty] | pendiente dar respuesta.